{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["35kV及以上","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"35kV及以上","index":0,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[8,0,8,6],[16,0,16,6],[20,0,20,6],[22,0,22,6],[28,0,28,6]]}
["云南保山电力股份有限公司计划停电表（六月）"]
["序号","电压等级","停电设备","工作内容","批复开工日期","批复完工日期","设备停电时长（h）"]
["隆阳区"]
[1,"35kV","35kV沙坝变35kV1#主变","35kV1#主变保护装置更换及主变定检预试","2024-06-25","2024-06-25",24]
[2,"35kV","35kV沙坝变35kV2#主变","35kV2#主变保护装置更换及主变定检预试","2024-06-28","2024-06-28",24]
[3,"35kV","35kV辛沙T线","35kV沙坝变35kV辛沙T线S311保护装置更换及定检预试","2024-06-29","2024-06-29",6]
[4,"35kV","35kV老沙线","35kV沙坝变35kV老沙线S314保护装置更换及定检预试","2024-06-30","2024-06-30",6]
[5,"35kV","35kV潞合T线杨柳支线","35kV杨柳临时变技改工程停电","2024-06-15","2024-06-15",5]
["施甸县"]
[1,"35kV","35kV老麦变35kV#1站用变ZY3111间隔、35kVⅠ段母线PT3901间隔","定检，35kV母线PT保险烧毁更换","2024-06-12T08:00:00","2024-06-12T16:00:00",8]
[2,"35kV","35kV羊老线","35kV老麦变372间隔检修","2024-06-13T08:00:00","2024-06-13T16:00:00",8]
[3,"35kV","35kV仁麦线","35kV老麦变371间隔定检；线路PT保险烧毁更换，处理隔开后台不变位","2024-06-14T08:00:00","2024-06-14T16:00:00",8]
[4,"35kV","35kV石甸线","变电所：35kV甸阳变35kV石甸线311间隔定检；线管所：同步开展35kV石甸线电缆分支箱检查，擦拭清理电缆头","2024-06-19T08:00:00","2024-06-19T18:00:00",10]
[5,"35kV","35kV甸仁线","变电所：35kV甸阳变35kV甸仁线312间隔定检；线管所：同步开展35kV甸仁线电缆分支箱检查，擦拭清理电缆头","2024-06-20T08:00:00","2024-06-20T18:00:00",10]
[6,"35kV","35kV甸阳变35kV#1站用变间隔，PT3001间隔","定检；处理B相油位低，熔断器损坏问题","2024-06-21T08:00:00","2024-06-21T18:00:00",10]
[7,"35kV","35kV甸阳变35kV2号主变314间隔","定检；处理2号主变散热片连结阀渗油","2024-06-22T13:00:00","2024-06-22T17:00:00",4]
["腾冲市"]
[1,"35kV","35kV蒲团线","线路清障及消缺","2024-06-03T09:00:00","2024-06-04T18:00:00",33]
[2,"35kV","35kV固河T线","线路清障及消缺安全隐患整改施工","2024-06-11T08:00:00","2024-06-14T20:00:00",24]
[3,"35kV","35kV滇云线","线路清障及消缺安全隐患整改施工","2024-06-18T08:30:00","2024-06-22T20:00:00",144]
["昌宁县"]
[1,"35kV","35kV勐统线","线管所：在35kV勐统线上加装1组35kV线路避雷器","2024-06-13","2024-06-13",10]
["龙陵县"]
[1,"110kV","110kV勐滚线","变电：110kV滚豆水变，设备厂家对该间隔断路器机构箱隐患处理","2024-06-26","2024-06-26",10]
[2,"35kV","35kV三碧线","变电：35kV碧寨变，修试组对35kV1个间隔检修  \n线管：更换26号塔A相绝缘子。        基建：主变更换","2024-06-12","2024-06-12",5]
[3,"35kV","35kV镇腊线","变电：35kV间隔、10kVⅡ段母线年度检修                  \n基建：主变吊装","2024-06-05","2024-06-05",4]
[4,"35kV","35kV勐木线","变电：35kV间隔检修\n基建：主变吊装","2024-06-14","2024-06-14",7,null,null,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "]
[6,"110kV","永昌硅全停","基建：3-4号炉余热接入      \n技改：110kV主变扩容至16MVA；10kV侧进线柜子改造","2024-05-31","2024-06-15",360]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}