{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1 (3)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1 (3)","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2024年7月1日至7月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2024-06-22"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV潞江变电站","10kV083小平田线热经所支线","用户侧安全隐患整改配合停电：热经所污水处理厂专变10kV支线导线更换3号杆搭头作业","2024年7月2日 9:00","2024年7月2日 11:00","热经所老金坑、比顿咖啡庄园"]
[2,"35kV丙麻变电站","10kV415阿正寨线上庙村支线39-42号杆断路器后段线","上庙3#台变农网改造T接搭头\n上庙12#台变农网改造T接搭头","2024年7月2日 9:00","2024年7月2日 18:00","上庙村"]
[3,"110kV下村变电站","110kV下村变电站10kV066兰城路线义乌大道3号开关柜2号柜","将端阳花市用400kvA变压器更换为原100kvA变压器","2024年7月3日 9:00","2024年7月3日 15:00","下村3号变、路灯变"]
[4,"110kV西邑变电站","10kV075下坝卡坡线下坝支线03号杆真空断路器","下坝9号、10号、11号变农网升级改造10kV支线换杆换线电源搭接、\n","2024年7月3日 9:00","2024年7月3日 14:00","下坝9.10.11.12.13.14号变"]
[5,"110kV西邑变电站","10kV073真峰线下坝支线38号杆下坝5号变支线跌落式熔断器","下坝5号变农网升级改造更换变压器及电杆。","2024年7月5日 9:00","2024年7月5日 19:00","下坝5号变"]
[6,"35kV新城变电站","10kV195江桥线石头寨支线","用户侧安全隐患整改配合停电：甘科所专变10kV支线导线更换搭头作业，43号杆安装跌落熔断器1组，10kV架设导线55米，更换电杆1基。","2024年7月6日 9:00","2024年7月6日 12:00","芒旦村、石头寨村"]
[7,"35kV敢顶变电站","10kV075敢顶村一回线","主干线4号杆安装真空断路器1台。\n芒林支线3-1号杆安装跌落熔断器一组芒林支线3-10号杆至3-11号杆线路通道清理。","2024年7月7日 9:00","2024年7月7日 11:00","敢顶村、保山市云享商贸有限公司"]
[8,"110kV瓦窑变电站","10kV052核桃坪线","变电站#1至#2杆出线安全隐患整改","2024年7月9日 10:00","2024年7月9日 16:00","毛竹棚村、木瓜村、国有林场公变(黑泥洼)、下河湾茶厂公变、云南省保山永兴集团瓦窑二级电站开发有限公司、何忠满、毛竹棚观音寺、云南地质工程第二勘察院、隆阳区旭耀养殖专业合作社、隆阳区瓦窑镇木瓜村村民委员会、隆阳区宏强水电开发有限公司、保山市万成工贸有限责任公司、保山颐远新型建材有限公司"]
[9,"110kV瓦窑变电站","10kV054中和线","变电站#1至#2杆出线安全隐患整改","2024年7月9日 10:00","2024年7月9日 16:00","横山村、松坡村、中和村、上河湾村、下河湾村、瓦窑镇石灰窑2#、瓦窑镇石灰窑3#、木瓜村庄房、隆阳区杨建祥免烧砖厂、隆阳区保东木业加工厂、何啟进、保山市民华木材加工厂、保山市森华木材厂、隆阳区宏发木业加工厂、云南省保山永兴集团瓦窑二级电站开发有限公司、何国文石灰粉厂、保山宏光木材经营部、中国石油天然气股份有限公司云南保山销售分公司、保山承俊木业有限公司、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山市隆阳区张正明养殖场、保山裕顺科技开发有限公司、保山永乾矿业有限公司、保山新环建材有限公司、保山市隆阳区新兴矿业开发有限公司、保山市永连矿业有限公司、保山鼎力废旧金属回收有限公司、保山市隆阳区瓦窑三电有限责任公司、保山汝金矿业有限公司"]
[10,"35kV新城变电站","10kV198镇保隧道线","专线用户线路通道进行清理、新装10kV 业扩工程（保山兴旭农产品有限公司）线路交叉跨越导线展放","2024年7月9日 9:00","2024年7月9日 18:00","铁塔公司"]
[11,"35kV新城变电站","10kV197户冲河线知青农场三队支线","知青农场三队支线19-27-116号至19-27-117杆安全隐患整改","2024年7月10日 9:00","2024年7月10日10:00","百花村、知青农场、王剑闪、罗自双、李章和、李润平、郭应昌、杨自武、李象和、蹇志龙"]
[12,"35kV丙麻变电站","10kV415阿正寨线70号杆真空断路器后段线","跌水村10kV支线线路改造安装真空断路器及组立电杆（电烤房支线改造）","2024年7月10日 9:00","2024年7月10日16:00","跌水村、白玉村、河新村、迭水抽水站专变、白玉烤烟专业合作社、隆阳区泽鑫养殖专业合作社、云南省烟草公司保山市公司（丙麻上新寨）、云南建投第一水利水电建设有限公司（1号隧道进口）"]
[13,"35kV丙麻变电站","10kV415阿正寨线跌水村支线117号杆真空断路器后段线","跌水村10kV支线线路改造（电烤房支线改造）更换导线。\n云南第一水利水电安装变压器塔头","2024年7月11日 9:00","2024年7月11日16:00","跌水村、迭水抽水站专变、隆阳区泽鑫养殖专业合作社"]
[14,"35kV瓦渡变电站","10kV075水沟村线88号杆真空断路器","处理35kV瓦渡变10kV075水沟村线G118号杆存在滑坡风险，紧急排险","2024年7月13日 9:00","2024年7月13日19:00","水沟村、荒田村满九寨、白草坡、河西、隆阳区水寨乡水沟村委会"]
[15,"35kV瓦渡变电站","10kV075水沟村线06号杆真空断路器","处理35kV瓦渡变10kV075水沟村线31-1号杆倾斜安全隐患处理、                                                                    荒田长洼子烤烟房设备线夹更换","2024年7月13日 9:00","2024年7月13日11:00","瓦渡村、  打坪村白岩子1#、2#变\n、绿竹坝变、 荒田村、水沟村、瓦渡卫生院、瓦渡中心小学、瓦渡中学、瓦渡乡人民政府、隆阳区水寨乡水沟村委会、隆阳区瓦渡水厂、荒田村长洼子烤烟房、打坪村白岩子水库"]
[16,"35kV丙麻变电站","10kV415阿正寨线上庙支线39-42号杆断路器后段","上庙4#台变农网改造T接搭头（农网）","2024年7月13日 9:00","2024年7月13日18:00","上庙村"]
[17,"35kV东门变电站","10kV024新华线永昌路14号开关柜","老旧小区改造新增公变","2024年7月13日 9:00","2024年7月13日10:30","张树萍、东辉酒店、养政所旁、天顺超市、区妇幼保健院、第二人民医院制、边防支队宿舍、富裕房地产、、志良工程勘察公司、烟草公司宿舍、石油公司宿舍、水产站、畅丰宾馆、边防支队招待所、恒邦百货酒店施工变、花城酒店、田雪祥宾馆、柒牌男装、仁济医院、总站、兰花家具厂、三全物业、房地产开发公司、加油站旁、农贸商场"]
[18,"35kV东门变电站","10kV024新华线永昌路14号开关柜","老旧小区改造新增公变","2024年7月13日 9:00","2024年7月13日13:00","天顺超市、志良工程勘察公司、烟草公司宿舍、石油公司宿舍、水产站、畅丰宾馆、边防支队招待所、恒邦百货酒店施工变、花城酒店、田雪祥宾馆、柒牌男装、仁济医院、总站、兰花家具厂、三全物业、房地产开发公司、加油站旁、农贸商场"]
[19,"35kV丙麻变电站","10kV415阿正寨线上庙支线竹寨分支线39-127号杆断路器","上庙14#台变农网改造T接搭头（农网）","2024年7月19日 9:00","2024年7月19日18:00","上庙11号变、12号变、13号变、20号变"]
[20,"110kV瓦窑变电站","10kV057汉强生物线","10kV汉强生物线057开关定检预试及保护装置校验。","2024年7月19日 9:00","2024年7月19日13:00","云南汉强生物科技有限公司"]
[21,"35kV丙麻变电站","10kV412太和线","频繁停电线路整改，安装真空断路器","2024年7月22日 9:00","2024年7月22日13:00","奎阁村、回龙村、河西村、太和村、小寨村、新南村、老南村、阿贡田村；隆阳区宏跃木材经营部、隆阳区福兴胶合板厂、丙麻乡羊山脚石场、隆阳区裕农养殖专业合作社、保山市隆阳区丙麻乡人民政府（奎阁抽水站）、湖南泰瑞工程有限公司、保山市隆阳区新志种植专业合作社、保山能源发展股份有限公司、保山市隆阳区丙麻乡人民政府（背阴寨抽水站）、保山市远乡谷农开发投资有限责任公司、丙麻乡人民政府（天桥坡抽水站）、保山晶合硅业有限公司、保山矿投产资源开发有限公司、奎阁移民村抽水站专变、奎阁村烤烟房、回龙村篱笆树抽水站、隆阳区杨有军木材加工厂（链子桥）、山土食品有限公司、瞿伟台变、阿贡田烤烟房、隆阳山土养殖专业合作社、隆阳区玉明养殖专业合作社"]
[22,"110kV西邑变电站","10kV072八鸭塘线7-1号杆真空断路器后段线路","下坝12号变压器杆移位，10kV支线电源搭接、新建加油站，7-9号杆至7-12号杆线路通道改道、7-12至7-14号杆更换导线，赵海民商住楼新增变压器搭头、7-14号杆安装真空断路器、烟草收购站更换变压器","2024年7月23日 9:00","2024年7月23日17:00","下坝12号变压器、保山天御山食品有限公司，云南虹景建筑工程公司，云南省烟草保山市公司"]
[23,"110kV杏花变电站","10kV027建设路西线正阳路5号开关柜","和平路新增公变搭头","2024年7月30日 9:00","2024年7月30日14:00","保山工行、绿玉街2#公变、巨荣荣、农业发展银行、兰城路9 、10、11、12#公变、德康口腔医院、保山武警医院、九龙路6#公变、隆阳区交警大队宿舍、和平路1、2#公变、如意巷1#公用、农民街1、2#公用、黄金海岸洗浴城\n"]