{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[13,0,15,0],[13,1,14,1],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,6,15,6]]}
["保山电力昌宁分公司2024年8月1日至8月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2024-07-22"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV柯街变","10kV集镇线441回路利源支线12号塔断路器后段线路","利源支线24号杆专变搭火","2024年8月4日 12:00","2024年8月4日 13:00","集镇6号、集镇8号、永兴万通汽车修理厂"]
[2,"35kV勐统变","10kV上银龙线441","10kV集镇线442回路农网升级改造更换7号杆至11号杆线路LGJ-50更换为JKLGYJ-150，同杆双回的10kV上银龙线441回路配合停电。","2024年8月10日 08:00","2024年8月10日 11:00","刺竹山村三村台变、棠梨树台变、楂子树台变、杞木林台变、丫口寨台变、马场台变、刺竹山台变、刺竹山安置点台变、马家田村白坟台变、淌上水台变、小寨台变、歇气场台变；勐统村新城1#、2#、3#台变、展浪山台变、大路台变、保山寨移民安置点1#、2#、3#、4#、5#台变；云南香料烟有限责任公司、昌宁县勐统镇中心完全小学"]
[3,"35kV勐统变","10kV勐统街线442","10kV集镇线442回路农网升级改造更换7号杆至11号杆线路LGJ-50更换为JKLGYJ-150","2024年8月10日 08:00","2024年8月10日 18:00","望郎寨1、2#变、保山寨安置区1、2、3、4、5#变、云南香料烟有限责任公司、昌宁县勐统镇中心完全小学"]
[4,"35kV勐统变","10kV新庆线445","10kV新庆线445回路主干线39号杆至58号杆进行农网升级改造（2.6km），对原通道10千伏线路（双杆）进行电杆及导线拆除及提升改造，由LGJ-70更换为JKLGYJ-95。","2024年8月10日 08:00","2024年8月10日 18:00","帮伍、大芒卡、大山田移民、大塘子、高井槽、街北、小勐统村三银井、小勐统村营城、小勐统村龙潭、小勐统村旧寨台变、昌宁县勐统镇小勐统社区村民委员会（生猪养殖场）"]
[5,"35kV勐统变","10kV勐统街线442","10kV集镇线442回路农网升级改造更换7号杆至11号杆线路LGJ-50更换为JKLGYJ-150","2024年8月11日 08:00","2024年8月11日 18:00","望郎寨1、2#变、保山寨安置区1、2、3、4、5#变、云南香料烟有限责任公司、昌宁县勐统镇中心完全小学"]
[6,"35kV勐统变","10kV新庆线445","10kV新庆线445回路主干线39号杆至58号杆进行农网升级改造（2.6km），对原通道10千伏线路（双杆）进行电杆及导线拆除及提升改造，由LGJ-70更换为JKLGYJ-95。","2024年8月11日 08:00","2024年8月11日 18:00","帮伍、大芒卡、大山田移民、大塘子、高井槽、街北、小勐统村三银井、小勐统村营城、小勐统村龙潭、小勐统村旧寨台变、昌宁县勐统镇小勐统社区村民委员会（生猪养殖场）"]
[7,"35kV勐统变","10kV新庆线445","10kV新庆线445回路主干线39号杆至58号杆进行农网升级改造（2.6km），对原通道10千伏线路（双杆）进行电杆及导线拆除及提升改造，由LGJ-70更换为JKLGYJ-95。","2024年8月12日 08:00","2024年8月12日 18:00","帮伍、大芒卡、大山田移民、大塘子、高井槽、街北、小勐统村三银井、小勐统村营城、小勐统村龙潭、小勐统村旧寨台变、昌宁县勐统镇小勐统社区村民委员会（生猪养殖场）"]
[8,"35kV勐统变","10kV勐统街线442","10kV勐统街线442回路主干线农网升级改改造更换10千伏线路JKLGYJ-120更换为JKLGYJ-150（高低压同杆更换），涉及整改线路长度为1.6km。","2024年8月16日 08:00","2024年8月16日 18:00","新集镇1号、新集镇2号、新集镇3号、下街台变、昌宁县勐统中心卫生院"]
[9,"35kV勐统变","10kV勐统街线442","10kV勐统街线442回路主干线农网升级改改造更换10千伏线路JKLGYJ-120更换为JKLGYJ-150（高低压同杆更换），涉及整改线路长度为1.6km。","2024年8月17日 08:00","2024年8月17日 18:00","新集镇1号、新集镇2号、新集镇3号、下街台变、昌宁县勐统中心卫生院"]
[10,"35kV勐统变","10kV勐统街线442","10kV勐统街线442回路主干线农网升级改改造更换10千伏线路JKLGYJ-120更换为JKLGYJ-150（高低压同杆更换），涉及整改线路长度为1.6km。","2024年8月18日 08:00","2024年8月18日 18:00","新集镇1号、新集镇2号、新集镇3号、下街台变、昌宁县勐统中心卫生院"]
[11,"110kV田园变","10kV九甲线019","1、安装与110kV达丙变10kV龙泉线427回路牵手联络真空断路器\n\n2、安装与110kV田园变10kV田达线031回路牵手联络真空断路器\n\n3、更换110kV达丙变10kV龙泉线427回路#106杆真空断路器","2024年8月24日 12:00","2024年8月24日 17:00","九甲社区、中国铁塔股份有限公司保山市分公司昌宁县办事处、广西长长路桥建设有限公司右甸河六号桥、广西长长路桥建设有限公司（高桥隧道出口）、广西长长路桥建设有限公司（红木寨隧道拌合站）、昌宁县杨照平养殖场、昌宁县九甲大白岩采石场、昌宁县城源污水处理有限责任公司、昌宁云水水务有限公司、昌宁县恒圆生猪养殖场、昌宁县九天绿化有限公司、昌宁县温泉乡干龙塘石场、昌宁县中山茶所、昌宁县利安昌民爆管理服务有限公司、昌宁鑫盛新型墙体材料有限责任公司、昌宁众鑫盛生物质燃料开发有限公司、保山家家俏农业科技有限公司、昌宁县恒圆生猪养殖场、中国铁塔股份公司保山分公司、云南傲远市政建设工程有限公司、昌宁昌泰钙业有限责任公司、昌宁县源森木材加工厂、云南宁顺建筑工程有限责任公司、昌宁县强壮大白岩石灰有限责任公司、田园镇龙泉村民委员会、中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、田园镇九甲社区村民委员会、昌宁县原源木材加工厂、昌宁县红星煤矿"]
[null,null,"      10kV田达线031"]
[null,"110kV达丙变","10kV龙泉线427"]