{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1 (3)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1 (3)","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2024年8月1日至8月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2024-07-22"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV新城变","10kV196范家寨线出线开关","35kV新城变10kV196范家寨线3号杆至5号杆新城村农网升级2号变电源搭头、线路迁改及10kV导线展放。","2024年8月2日  08:00","2024年8月2日  13:00","赧亢村1-11号公变、芭蕉林河隧道、高速公路四号自救闸道、陈自富加水站、中国铁塔基站、秃杉隧道、木棉隧道、铁杉隧道、大榕树隧道、沙椤隧道、云南高黎贡山国家级自然保护区隆阳管理所、杜鹃王隧道"]
[2,"110kV西邑变","10kV073真峰线下坝支线02号杆真空断路器","下坝3号、15号变农网升级改造，10kV电源搭接","2024年8月2日  12:00","2024年8月2日  17:00","下坝行政村（7台）、西邑村10号、11号变"]
[3,"35kV新城变","10kV194石头寨线支线断路器","1.35kV新城变10kV194石头寨线19号杆云南矿投3级抽水站10kV导线展放及电源搭头；2.35kV新城变10kV194石头寨线30号杆云南矿投2级抽水站10kV导线展放及电源搭头；且总计更换公司产权部分线路约700米。","2024年8月3日  08:00","2024年8月3日  14:00","小红山电信基站、新城农场八队水库、新城农场五队5号变、新城农场八队8号变、怕明才抽水站 、白塔冷库、库老村4号变、芒烘抽水站、芒烘1号变、库老村5号变；小红山电信基站、新城农场八队水库、新城农场五队5号变、新城农场八队8号变、怕明才抽水站 、白塔冷库、库老村4号变、芒烘抽水站、芒烘1号变、库老村5号变"]
[4,"35kV芒合变","10kV055芒柳线芒柳支线","35kV芒合变电站10kV055芒柳线芒柳支线52-23号杆至52-24号杆安全隐患整改。","2024年8月5日  09:00","2024年8月5日  11:00","芒柳村芒牛8号公变、斐样6号公变、芒市寨4号公变、河白田5号公变、赛林0号公变、芒柳农场1号公变、芒柳农场2号公变、赛格3号公变、长浪坝沙场、赛格农产品合作社、天寿公墓、雷氏农业、富潞旅游公司、芒柳抽水北、芒柳抽水南"]
[5,"110kV下村变","10kV064下村工业园区线惠通路GK010-1号开关柜5号柜","更换海棠路住建局污水处理，防汛抽水用变压器（原200kVA更换为400kVA）","2024年8月9日  13:00","2024年8月9日  15:00","保山联通汽车销售维修有限责任公司、保山市上通汽车销售服务有限公司、保山市新华肥皂有限责任公司、云南龙马药业有限公司、保山九州通医药有限公司、保山市董氏莲藕产品开发有限责任公司、云南省保山市医药有限责任公司、保山英茂悦驰汽车销售服务有限公司、保山市隆阳区民用生活锅炉厂、隆阳区栋力铁件加工厂、大理万福汽车销售服务有限公司保山分公司、云南龙马药业有限公司龙马花园酒店、云南香料烟有限责任公司、保山市宏运达市场管理有限公司、上营村4号变"]
[6,"35kV丙麻变","10kV412太和线125号杆真空断路器","频繁停电线路整改，跌落开关更换为真空断路器、更换跌落开关","2024年8月13日  09:00","2024年8月13日 14:00","回龙村、太和村、小寨村、新南村、老南村、阿贡田村、老南烤烟房、回龙村篱笆树抽水站、隆阳区山土养殖专业合作社、隆阳区玉明养殖专业合作社、瞿伟、新南村孟家寨烤烟房、新南村小龙洞抽水站、云南保山山土食品加工有限公司"]
[7,"110kV蒲缥变","10kV053蒲缥街子线支线断路器","与10kV052阿里山线牵手，安装真空断路器","2024年8月13日 12:30","2024年8月13日 15:00","塘子沟台变、候家湾台变、窑门前台变"]
[8,"35kV丙麻变","10kV412太和线124-7号杆真空断路器","频繁停电线路整改，更换跌落开关（老南村3组支线、新南村上背阴寨支线、新南村白岩子支线）","2024年8月14日 09:00","2024年8月14日 13:00","新南村、老南村、老南烤烟房"]
[9,"35kV丙麻变","10kV413秀岭线23-3号杆真空断路器","更换老旧跌落开关（河西村小浪坝支线、河西村铺子房支线）","2024年8月16日 09:00","2024年8月16日 12:00","河西村、、亿石达石材加工厂、云南途汐公路工程有限公司"]
[10,"110kV西邑变","10kV073真峰线下坝支线02号杆真空断路器","下坝4、5、6号变农网升级改造10kV电源搭接","2024年8月16日 12:00","2024年8月16日 17:00","下坝行政村、西邑村10号、11号变"]
[11,"110kV下村变","10kV085升阳路廉租房线升阳路1号开关柜4号柜","更换升阳路住建局防汛抽水用变压器（原80kVA更换为200kVA）","2024年8月20日 09:00","2024年8月20日 11:00","碧水云天、云南建投、廖官社区、路灯变、清华大厦备用电源、发展大厦"]
[12,"110kV西邑变","10kV073真峰线113号杆红土村支线跌落式熔断器","红土村支线13号杆更换电杆，11至12号杆增杆，03.05.08号杆校杆，23-2号杆校杆","2024年8月23日 09:00","2024年8月23日 14:00","红土村行政村、红土村烤烟房"]
[13,"110kV下村变","10kV069远征路东线远征路12号开关柜2号码柜","移装铁塔、电杆，天九地产新增变压器搭头","2024年8月23日 12:00","2024年8月23日 18:00","海棠小箐1#B公变、山脚村3#B监狱路旁公变、保山天九地产开发有限公司、云南金马集团惠人实业有限责任公司、保山市隆阳区敬老院、保山老邻居养老服务有限公司、云南省保山监狱、大西山寺"]
[14,"110kV沙河变","10kV031兰花村线出线断路器","更换110kV沙河变电站10kV031兰花村线永昌路1号开关柜","2024年8月24日 9:00","2024年8月24日 16:00","唐官村3台、沙河村5台、石庄村3台、武家屯2台、白马庙箱变3#、湾子村3#、南福沁苑1#、南福沁苑2#、保山市公共交通有限公司2台、隆阳区春城铁件加工厂、保山嘉悦兰庭酒店管理有限公司、保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心、云南保山交通运输集团有限责任公司隆阳分公司、云南刘航希建筑工程有限公司、郑国清、保山建投昌源建设工程有限公司、隆阳区俊丰糖果厂、保山市隆阳区东涵酒店"]
[15,"35kV瓦渡变","10kV074核桃箐线打秋山支线跌落式熔断器","35kV瓦渡变电站10kV074核桃箐线榆木箐1号公变跌落式熔断器老化更换","2024年8月25日 13:30","2024年8月25日 15:30","打坪村榆木箐1#变、打坪村榆木箐2#变、打坪村打秋山变"]