{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1 (3)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1 (3)","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2024年9月1日至9月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2024-08-23"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV丙麻变","10kV412太和线","频繁停电线路整改：79号杆新增联络真空断路器开关1组。","2024年9月3日\n9:00","2024年9月3日\n12:00","奎阁村8号公变、河西村5号公变"]
[2,"35kV丙麻变","10kV412太和线","营商环境工程：新南花椒基地1号公变安全隐患整改","2024年9月3日\n9:00","2024年9月3日\n18:00","新南花椒基地1号、新南村1号、2号公变"]
[3,"35kV丙麻变","10kV412太和线","频繁停电线路整改：更换导线","2024年9月5日\n9:00","2024年9月5日\n18:00","保山市隆阳区丙麻乡人民政府（背阴寨）、保山市远乡谷农开发投资有限责任公司"]
[4,"35kV瓦渡变","10kV074核桃箐线","2023年隆阳区优化电力营商环境瓦渡乡新增下寨4#变业扩配套工程缺陷整改","2024年9月5日\n9:30","2024年9月5日\n11:30","瓦渡村兰家寨、瓦渡村下寨1#变、瓦渡村下寨2#变、瓦渡村下寨3#变、瓦渡村下寨4#变、瓦渡村杨家寨、 云南省烟草公司保山市公司隆阳分公司、保山清源城乡建设发展有限公司、瓦渡张光宽沙厂 、保山市隆阳区瓦渡黑泥坡养殖场"]
[5,"35kV丙麻变","10kV412太和线","营商环境工程：回龙10号公变安全隐患整改","2024年9月5日\n9:00","2024年9月5日\n18:00","回龙10号公变、杨有军木材加工厂"]
[6,"35kV瓦房变","10kV064白龙井线","10kV064白龙井线88-1号杆88-5号杆导线绝缘化；88-2号杆、88-3号杆更换为半边横档。","2024年9月6日\n12:00","2024年9月6日\n16:30","大垭口2号变、木材加工厂、瓦房乡政府水厂"]
[7,"35kV新城变","10kV197户冲河线大新寨支线","安全隐患整改：10kV197户冲河线大新寨支线18.2号杆至18.3号杆间因用户建房安全距离不足。在18.2号杆至18.3号杆间开断耐张处理同时增设一基18米电杆。","2024年9月7日\n9:00","2024年9月7日\n11:00","筲箕村大新寨5号公变、保山兴旭农产品有限公司专变"]
[8,"35kV瓦房变","10kV061大陷坝线","出线电缆修复工作","2024年9月7日\n12:00","2024年9月7日\n14:30","瓦房村9台公变、大陷坝村12台公变、上寨村9台公变、麦庄村4台公变、福运达矿业有限公司、辉业木材加工厂、瓦房卫生院、瓦房中学"]
[9,"35kV瓦房变","10kV063徐掌线","35kV瓦房变10kV063徐掌线与35kV杨柳10kV452茶花线牵手线搭头","2024年9月13日\n14:00","2024年9月13日\n17:00","徐掌村1号变、2号变"]
[10,"35kV杨柳变","10kV452茶花线啊亨寨支线","牵手线路联络线搭接","2024年9月13日\n08:00","2024年9月13日\n12:00","啊哼寨5号公变"]
[11,"35kV杨柳变","10kV452茶花线","10kV线路50至53号杆更换导线，51号杆加装断路器","2024年9月14日\n08:00","2024年9月14日\n20:00","海头1号、9号，海尾2号、3号，沙河厂公变、阿东3号公变、大海坝管理中心专变、润泽水务专变、沙河厂水库专变"]
[12,"110kV下村变","10kV073奥新线","烟草公司办公大楼新建变压器制作电缆插件及搭头。","2024年9月18日\n13:00","2024年9月18日\n15:00","奥新三期"]
[13,"35kV杨柳变","10kV452茶花线","10kV线路32至40号杆电杆组立及导线展放","2024年9月18日\n8:00","2024年9月19日\n20:00","杨柳村甘沟5号变、阿东村3号变"]
[14,"110kV沙河变","10kV031兰花村线","武家屯1#、2#、3#台变农网改造（T接搭头及组立电杆）","2024年9月18日\n8:30","2024年9月18日\n19:30","唐官1#、2#、3#、石庄1#、2#、3#公变、中沙河公变、武家屯1号公变、武家屯3号公变"]
[15,"35kV东门变","10kV019小屯线","小屯新装公变","2024年9月20日\n9:00","2024年9月20日\n13:00","金马中运1、2、3、金马中运东公变、刘芹、建设路6号公变、兴和苑公用箱变、民泰小区公变、保山中心城市建设指挥部（路灯）、 宏运达\n、富民小区公变"]
[16,"35kV杨柳变","10kV451杨柳线街子支线","10kV线路街子支线5号杆至5-24号杆更换导线，新增农网线路电源搭接","2024年9月21日\n8:00","2024年9月22日\n20:00","杨柳集镇3台公变、杨柳中学专变"]
[17,"110kV青阳变","10kV066医技线","1、朱家3号变农网改造；\n2、大堡子支线农网改造；\n3、大堡子6号变支线农网改造。","2024年9月21日\n9:00","2024年9月21日\n13:00","大堡子1号变、大堡子6号变、大堡子9号变、朱家3号变、保山技师学院，售电公司专变"]
[18,"110kV西邑变","10kV072八鸭塘线","新建加油站，7-10号杆至7-14号杆线路迁改。","2024年9月23日\n12:00","2024年9月23日\n17:00","下坝12号变、云南省烟草公司保山市公司、保山天御山食品有限公司、云南虹景建筑工程公司"]
[19,"110kV栗树园变","10kV061小隆线","1、配网自动化建设；                  2、新建牵手线路120米，更换自动化成套开关设备；                    3、10kV061小隆线缺陷治理，更换耐张悬瓶，处理电杆倾斜。","2024年9月25日\n8:30","2024年9月25日\n19:30","青山1#-3#变、梅子沟1#-4#变、隆阳区赵成国钢材经营部、保山市云杉工贸有限公司、隆阳区洪海汽车修理店、保山兴乔装饰材料有限公司"]
[20,"110kV下村变","10kV071名城浙商线","海棠村新装公变","2024年9月28日9:00","2024年9月28日\n13:00","义乌售楼箱变、易乐怡和物业（城市理想）、城市理想二期、保能公司（充电桩）、路灯变、永昌旅游投资有限公司、隆阳区朗格酒店、正阳路箱变-03、恩德医院箱变"]