{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["停电公示"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"停电公示","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2024年10月1日至10月31日计划停电公告"]
["2024-09-22"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响范围"]
[1,"35kV东门变","10kV018保岫东路线保岫路2号开关柜3号出线柜","金叶大厦更换高压配电柜","2024年10月7日 9:00","2024年10月7日 17:00","煤炭公司、上嘉源商贸有限公司、马里商业中心备供"]
[2,"35kV丙麻变","10kV415阿正寨线迭水村5号变120-6号杆跌落熔断器","安全隐患整改：新增15米电杆一基","2024年10月9日 9:00","2024年10月9日 13:00","迭水村5号变"]
[3,"35kV羊邑变","10kV034罗汉线浩源农业开发公司支线15-9号杆真空断路器","10kV034罗汉线浩源农业开发公司支线安全隐患整改（2023年营商环境项目新增大庄8号公变10kV、0.4kV线路隐患整改）","2024年10月11日 9:00","2024年10月11日 12:00"," 大庄8号公变  注：10月烤烟结束，浩源农业开发公司专变停用  （专变1台停用）"]
[4,"110kV杏花变","10kV022三馆广场线太保路12号开关柜","同仁社区老旧小区人民医院宿舍户表改造新建公变电缆搭头","2024年10月14日 13:00","2024年10月14日 16:30","锦溪路1号公变、保山电大、人社局"]
[null,"110kV瓦窑变","10kV056下麦庄线65号杆真空断路器","频繁停电整改，加装避雷器2组，更换悬瓶，加装防震锤。","2024-10-14 \n9:30","2024-10-14 \n14:30","繁荣村2台公变，祝家村6台公变，麦庄村7台公变"]
[5,"110kV芒宽变","10kV062集镇线78-48号杆真空断路器","旭耀物业有限公司业扩增容工程78-29号杆搭头作业","2024年10月15日 10:00","2024年10月15日 14:00","芒宽集镇2#公变，7#公变，8#公变，芒宽卫生院专变，润耀建材店专变，金合医院有限公司专变"]
[6,"110kV瓦窑变","10kV051瓦窑街子线8-号杆支线跌落式熔断器","安全隐患整改，频繁停电整改","2024年10月20日 13:30","2024年10月20日 17:30","瓦窑社区（公变6台）"]
[7,"110kV老营变","10kV440西河线19号杆真空断路器和19-1号杆真空断路器","频繁停电整改，加装真空断路器，加装避雷器，更换支线跌开铜铝鼻子。通道清理","2024年10月15日 9:00","2024年10月15日 12:00","老营社区4台，啊石寨3台公变，旧寨3台公变，阿依寨6台公变，付家村3台公变，西河村8台公变，专变28户（隆阳区森隆木材加工厂、保山市隆阳区李飞农业发展场、保山景尚商贸有限责任公司、保山合一康养有限公司、保山市达昌道路工程有限公司、隆阳区永固砂场、保山景尚商贸有限责任公司、保山市达昌道路工程有限公司、隆阳区津云塑料加工厂、保山市隆阳区兴发工贸有限公司、隆阳区瓦窑镇老营社区村民委员会、保山霖之泉工贸有限公司、云南省交通投资建设集团有限公司、保山百都物流有限公司、保山市金丰商贸有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司(联通)、保山古道春茶业有限公司、杨兆云、隆阳区老营中学、隆阳区瓦窑镇阿依寨村民委员会、云南建投第一水利水电建设有限公司、保山市达昌道路工程有限公司、保山金厂河矿业有限公司、隆阳区湾畔河养殖专业合作社、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山光丽农业开发有限公司）"]
[8,"35kV羊邑变","10kV038清水沟线","10kV038清水沟线4号杆至4-3号杆更换偏心横担、更换绝缘线。（用户建房安全隐患整改）","2024年10月15日 9:00","2024年10月15日 11:00"," 1、羊邑组辖区（公变1台、专变4台）公变羊邑7号变，大庄中心2台专变，隆阳区鑫炬养殖合作社，隆阳区畜牧工作站。 2、配售电辖区（公变11台、专变12台）"]
[9,"110kV芒宽变","10kV062集镇线78-48-18号杆跌落式熔断器","保山源亚生物质能源有限公司营商环境业扩工程78-48-18-7号杆搭头作业","2024年10月15日 10:00","2024年10月15日 14:00","田心水磨房10#公变，新安土官寨12#公变"]
[10,"110kV瓦窑变","10kV051瓦窑街子线","频繁停电整改15号杆加装真空断路器，8-1号塔至8-2号杆10kV电缆拆旧,8-5号杆加装真空断路器","2024年10月20日 9:30","2024年10月20日 13:30","瓦窑社区、瓦窑集镇14台公变，8台专变（中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、李绍章、保山市隆阳区瓦窑镇中心学校、保山市隆阳区瓦窑供销股份合作社、保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院、保山市隆阳区保四中、保山市隆阳区瓦窑镇中心学校、保山瑞鸿商业管理有限公司）"]
[11,"110kV瓦窑变","10kV054中和线","频繁停电线路整改更换15号杆真空断路器，更换8号杆支线跌开，100-3号杆真空断路器更换，25号杆支线跌开更换为真空断路器，加装避雷器4组，更换悬瓶","2024年10月21日 09:30","2024年10年21日 12:30","横山村8台公变、松坡村6台公变、中和村3台公变、上河湾村7台公变、下河湾村7台公变、瓦窑社区2台公变、木瓜村1台公变，专变21户（隆阳区杨建祥免烧砖厂、隆阳区保东木业加工厂、何啟进、保山市民华木材加工厂、保山市森华木材厂、隆阳区宏发木业加工厂、云南省保山永兴集团瓦窑二级电站开发有限公司、何国文石灰粉厂、保山宏光木材经营部、中国石油天然气股份有限公司云南保山销售分公司、保山承俊木业有限公司、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山市隆阳区张正明养殖场、保山市隆阳区地震局、保山裕顺科技开发有限公司、保山永乾矿业有限公司、保山新环建材有限公司、保山市隆阳区新兴矿业开发有限公司、保山市永连矿业有限公司、保山鼎力废旧金属回收有限公司、保山市隆阳区瓦窑三电有限责任公司、保山汝金矿业有限公司）。"]
[12,"35kV丙麻变","10kV412太和线奎阁村周家寨7号变81号杆跌落熔断器","频繁停电线路整改：组立电杆架设导线0.3km（高低压同杆）","2024年10月22日 9:00","2024年10月22日 18:00","奎阁村周家寨7号公变"]
[13,"110kV下村变","10kV068远征路西线T远征路支线T学府路支线学府路18号铁塔真空断路器","山脚村新增公变10kV线路搭头","2024年10月25日 13:00","2024年10月25日 14:00","保山监狱监区1#B、保山监狱监区2#B、监狱监区配餐中心、保山天九房地产开发有限公司"]
[14,"35kV丙麻变","10kV412太和线32号杆真空断路器","频繁停电线路整改：1.组立新南老南村支线02-1号电杆及架设导线。2.安装奎阁村小寨坝支线真空断路器。3.拆除导线：奎阁村小寨坝支线至太和村主干线连接线0.9kM。","2024年10月29日 9:00","2024年10月29日 18:00","回龙村（公变10台）、太和村（公变10台）、小寨村（公变5台）、新南村（公变12台）、老南村（公变5台）、阿贡田村（公变13）台、奎阁村（公变3台）专变：10台（老南烤烟房、回龙村篱笆树抽水站、隆阳区山土养殖专业合作社、隆阳区玉明养殖专业合作社、瞿伟、新南村孟家寨烤烟房、新南村小龙洞抽水站、云南保山山土食品加工有限公司、保山市远乡谷农开发投资有限责任公司、保山市隆阳区丙麻乡人民政府(天桥坡)变）"]
[15,"35kV丙麻变","10kV412太和线新南老南村支线62-56号杆真空断路器","频繁停电线路整改：1.核对相序：核对新建新南老南村支线与旧支线相序并连接引流线。2调整新南村4组、老南村4组跌落开关。","2024年10月31日 9:00","2024年10月31日 18:00","新南村（公变12台）、老南村（公变5台）专变：2台（新南村孟家寨烤烟房、新南村小龙洞抽水站、）"]