{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["10kV计划停电"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"10kV计划停电","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6]]}
["保山电力腾冲分公司2024年10月1日至10月31日计划停电公示"]
["2024年9月22"]
["序号","变电站电站","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响用户范围"]
[1,"35kV西源变电站","434东营线","玉泉园专变业扩增容，安装真空断路器","2024年10月10日 8:30 ","2024年10月10日 12:30 ","腾越镇第五完全小学、观音塘小区、观音塘安置地、惠民公租房、玉泉小区、玉泉园、千里走单骑、腾冲市水务局、黎康医院、腾冲边防检查站、武警机动大队、腾辉公司配送基地、腾冲市人大、红星幼儿园、红星小区、东营小区、军民小区沿线用户。"]
[2,"110kV滇滩变电站","10kV072胜利线小河头支线","线路通道清障（清障约3千米）","2024年10月10日9：00","2024年10月10日16：00","小河头、老家、大水坝"]
[3,"110kV石头山变","10kV013中营线、10kV014高新区线、10kV021古林线（同杆三回）","1、10kV021古林线10-19号杆至10-19-1号杆导线更换                      2、中和新街新增315kVA变压器         3、新街2号变更换                   4、中营线10-126至10-127号杆线路安全隐患整改 5、10-127号杆新装柱上断路器   6、中营线民政分支线更换柱上断路器","2024年10月10日 09：30","2024年10月10日 14:30","东坪社区、新街社区、樊家营社区、高田社区、中营社区、民振社区石头山工业园区D区、标准化厂房"]
[4,"110kV石头山变","10kV021古林线10-19号杆后段线路（真空断路器）","10kV021古林线10-19-1号杆至10-19-13号杆导线更换","2024年10月10日 15：00","2024年10月10日 20:00","石头山工业园区D区"]
[5,"110kV石头山变","10kV021古林线10-19号杆后段线路","10kV021古林线10-19-1号杆至10-19-13号杆导线更换","2024年10月11日 08：00","2024年10月11日 20:00","石头山工业园区D区"]
[6,"110kV芒棒变电站","042芒红线城河支线域景亭变台","原四方箐变台用户搭接域景亭变电站台，架设400V线路约320米","2024年10月12日 08:00 ","2024年10月12日 19:00 ","域景亭配电变低压用户"]
[7,"35kV马站变电站","081#云华线打云支线","安全隐患整改（拆除LGJ-35、架设JKLGYJ-95线路500米）","2024年10月15日8：00","2024年10月15日20：00","黄土坡、响水沟、农旺生物、打云村"]
[8,"35kV北海变电站","041新乐线代家寨支线 ","清障","2024年10月15日9:00","2024年10月15日18:00","新乐（清河、郭家营、代家寨）"]
[9,"35kV蒲川变电站","497户弄线04号杆真空断路器后段","1、更换10kV497户弄线33杆真空断路器为智能真空断路器（带FTU）一组。         2、更换10kV497户弄线曼东东下支线10-8号杆真空断路器为智能真空断路器（带FTU）一组。                   3、更换10kV497户弄线黄笋棚支线10-2号杆真空断路器为智能真空断路器（带FTU）一组。                       4、在10kV497户弄线小关吐支线10-1号杆加装真空断路器一组              5、在10kV497户弄线曼东东下支线10-32号杆加装真空断路器一组             6、在10kV497户弄线曼东东下支线老五寨分支线10-1号杆加装避雷器一组。      7、凤来大寨变台农网改造引流线搭接         8、老牛圈变台农网改造引流线拆除。","2024年10月15日9:00","2024年10月15日15:00","坝外村全村、户弄村全村、曼朵村全村、下甲村部分变台、坪山村部分变台"]
[10,"35kV马站变电站","081#云华线打云支线30号杆柱上真空断路器后段线路","安全隐患整改（拆除LGJ-35、架设JKLGYJ-95线路1600米）","2024年10月16日8：00","2024年10月17日20：00","打云村"]
[11,"110kV来凤山变电站","093绮罗线","1、南方电网电动汽车服务有限公司专变搭火；2、更换10-8-1号杆真空断路器1台；3、在10-8-29号杆新装真空断路器1台","2024年10月18日 8:30 ","2024年10月18日 11:30 ","腾冲市嘉吉物业管理有限公司（凤麓湖畔部分用户）、天瑞宾馆、中国人民解放军云南省腾冲市人民武装部、腾冲视明眼科医院有限公司、腾冲市滇西金麦好声音娱乐中心、腾冲市南亚大酒店、寸守吉（天府大酒店）、云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲旅游汽车客运站、翡翠缘珠宝、腾冲英茂腾越汽车销售服务有限公司、腾冲坤能汽车服务有限公司、万佳房地产开发有限公司、云南腾冲杜鹃王房地产开发有限责任公司、腾冲市丝路碧玉工贸有限责任公司、中国人民解放军32261部队、中国人民解放军31643部队、腾冲市腾越镇幼儿园（文昌园区)、腾冲市鼎玄文化旅游有限责任公司、腾冲市文物管理所、林业局棚户区、云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店、民航苑小区、腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司、腾冲市腾越镇下绮罗完全小学、上绮罗社区双坡小区、宏盛小区、将台小区、融群小区、绮群小区、下绮罗社区居民委员会、下绮罗社区观苑小区、绮罗小区、涤婴小区、云侨小区、水映小区、田心小区、文源小区等沿线用户"]
[12,"35kV界头变电站","032新庄线","10kV032新庄线农网改造","2024年10月19日 8:30 ","2024年10月20日 19:30 ","新庄村，界头集镇"]
[13,"35kV界头变电站","033集镇线","10kV032新庄线农网改造配合停电（同杆双回）","2024年10月20日 8:30 ","2024年10月20日 19:30 ","界头集镇，界头村部分台区"]
[14,"110kV来凤山变电站","097全仁古街线","1号高压分支箱更换为户外开关站","2024年10月21日 8:00 ","2024年10月21日 17:30 ","腾冲永兴大酒店有限公司、腾冲合诚商业管理有限责任公司（中悦百汇）、腾冲德雅物业管理有限公司（腾冲万龙房地产开发有限公司）、秀峰社区近月楼小区、仁和小区、广仁小区、牌坊脚小区、盈贸小区、全仁小区等沿线用户"]
[15,"35kV熊脚变电站","025永兴线","025永兴线农网改造、新装业扩搭接引流线。","2024年10月21日10:00","2024年10月21日18:00","上街村蒿子坝、永兴村（新塘、大坡、马房园、田心、东半、黄泥坡、小水井、芭蕉岭、爬碳、干河、小甸塘），石斛基地、熊脚公变、腾达盛业矿业有限公司、槟榔江水牛养殖专业合作社、永兴林业合作社、、四川大川电力有限公司（永兴河水电开发有限公司）、永兴垃圾焚烧厂、顶林木业、永兴养牛场、佳能机制木炭厂、升杰机制木炭厂、腾鑫农业发展有限公司等沿线所有专变。"]
[16,"35kV五合变电站","456龙江特大桥线鹿山隧道支线","清砍约3.5千米林木障碍/安装456龙江特大桥线与455城子门线联络断路器(配合停电）","2024年10月22日 09:00 ","2024年10月22日 18:00","云南交通投资建设集团有限公司（隧道）专变，丙丰牛场专变"]
[17,"35kV五合变","10kV455五合城子门线鹿山支线","2022年农网改造工程鹿山支线改造（鹿山村分支线）","2024年10月22日 09:00 ","2024年10月25日 18:00 ","鹿山村"]
[18,"110kV西山坝变电站","011政务中心线4号高压分支箱出线侧","拆除科学家论坛进行电缆肘型头，接入新建线路环网柜内","2024年10月22日 9：00","2024年10月22日 17:00","科学家论坛专变，中森地产施工变"]
[19,"110kV来凤山变电站","098热海线芭蕉关支线","线路改造","2024年10月25日9:00","2024年10月26日18:00","芭蕉关1#、芭蕉关2#、腾冲环新再生资源回收有限责任公司"]
[20,"35kV五合变","10kV455五合城子门线鹿山支线五合村分支线","2022年农网改造工程鹿山支线改造（五合村分支线）","2024年10月26日 09:00 ","2024年10月29日 18:00 ","五合村"]
[21,"35kV五合变","10kV455五合城子门线鹿山支线五合村分支线","2022年农网改造工程鹿山支线改造（解除10-30号杆引流线）","2024年10月26日 09:00 ","2024年10月26日 10:00 ","五合村"]
[22,"35kV云峰变电站","062云峰村线碉楼坝支线31-1号杆柱上真空断路器后段线路","下后甸变台引流线搭接及高低压同杆0.4kV线路架设360米","2024年10月26日9：00","2024年10月26日16：00","下后甸、小岭干、坡头、上后甸、碉楼坝"]
[23,"110kV来凤山变电站","099飞虎线","1、截污变电站台安装真空断路器     2、新装真空断路器1台","2024年10月26日 9:00 ","2024年10月26日 13:00 ","腾冲市第五中学（南校区）、腾冲市第五中学公租房、腾冲市嘉吉物业管理有限公司（凤麓湖畔小区部分用户）、中国共产党腾冲市纪律检查委员会、腾冲市第八中学、腾冲世纪尚品酒店管理有限公司、腾越翡翠城、世博小区、鑫源木材厂、张定晗、腾冲县腾越镇元国木材加工厂、腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司、云南腾冲杜鹃王房地产开发有限责任公司（绮罗养生园）、云南众越房地产开发有限公司（热海拾光）、腾冲城乡供水有限责任公司（霞光西路）、下绮罗社观苑小区、左所营小区、洗脚沟片区等沿线用户"]