{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["腾冲10千伏"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"腾冲10千伏","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7]]}
["保山电力腾冲分公司2024年11月1日至11月30日计划停电公示"]
["2024-10-23"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划完工日期","停电时长（h）","停电影响范围"]
[1,"35kV荷花变电站","10kV434荷花集镇线黄土坡分支线","腾冲云台酱酒酒业有限公司10kV线路架设配合停电","11月1日 09:00","11月1日 12:00",3,"雨伞社区（黄土坡变）"]
[2,"35kV明朗变电站","10kV485太平村线太平村老寨2号变分支线","腾冲云台酱酒酒业有限公司10kV线路架设配合停电","11月1日 09:00","11月1日 12:00",1,"明朗社区（太平村老寨2号变、太平村加油站、南方电网充电桩）"]
[3,"35kV新华变电站","10kV052梅子坪线油竹坝支线","2023年农网改造升级工程项目","11月4日 08:00 ","11月14日 19:00",112,"工程计划11月4日至11月14日共11天完工（早停晚供），该工程共涉及14个变台。优化后施工方案如下：\n   1、拉开荒田后段跌开，计划先做苍蒲河变、尹家寨变、油竹坝变T接t点开关并更换部分导线（计划11h），停梅梅子坪村公所变、油竹坝变、苍蒲河变、尹家寨变。\n   2、拉开苍蒲河T接跌开更换苍蒲河分支线电杆及导线（计划2天，合计22h），停苍蒲河变。\n   3、拉开尹家寨T接跌开更换尹家寨分支线电杆及导线（计划2天，合计22h），停尹家寨变。\n   4、更换尹家寨T接点后段油竹坝变台支线电杆及导线（计划2天，合计22h），停油竹坝变。\n   5、梅子坪线T接至尹家寨T接点前段更换电杆导线及恢复低压400V线路（计划3天，33h），停梅子坪村公所变、苍蒲河变、尹家寨变、油竹坝变。\n   6、油竹坝支线搭接时，停梅子坪线14号杆真空断路器后段8台公变（青峰山、大坡、茅草地、邢家山1、邢家山2、棕包园、板栗树、荒田变），2台专变（五岔路家庭农场、中心村猪场）及工程涉及的4台公变（梅子坪村公所变、苍蒲河变、尹家寨变、油竹坝变），共计14台需配合停电2小时。\n    7、实施过程中根据分公司发电车实际使用情况考虑，使用一部分发电车或发电机进行实地保供，能进一步减少停电时户数"]
[4,"110kV古永变电站","036集镇线1号杆真空断路器后段线路。","安全隐患整改。","11月05日 10：00","11月05日 12：00",2,"下街村庙坡、下街集镇、下马桥、郭家寨、陈家寨、李家寨及猴桥镇人民政府、猴桥镇交警中队、猴桥边境派出所、猴桥卫生院、猴桥敬老院、腾冲市金泰商贸有限公司、杨荣汤、腾冲市捷成商贸有限公司、古永置业开发有限公司、陈体平、郑昌华、杨荣汤鸿胤大酒店等沿线所有专变。"]
[5,"110kV古永变电站","032箐口线1号杆真空断路器后段线路。","1.安全隐患整改。2.农网改造。","11月05日 10：00","11月05日 12：00",2,"东村（吴家冲、永和、花水、濮家寨、玉环村、普勒寨、董家寨、上马桥、硝水塘、麻力坝）、金家村（金家寨、石碑寨、西天帮、金家集镇、甸地、中云盘）、上街村（上街集镇、李家寨、胡广冲、王家寨、徐家寨、杨家寨、小高粱、苍山、白家寨）、箐口村 (箐口集镇、小灰山、大树脚、刘家寨、板桥、河头、麻力山、沙河)及猴桥南收费站、腾冲市雄明农业科技有限公司、腾冲市益源劳务有限公司、腾冲市大有木业有限公司、李开英、钏有进、王德玉、赵兴辉、腾冲市凯祥能源有限公司、梁自权、东村养牛场、猴桥镇本林木材加工厂、猴桥镇华盛木制品厂、金家养牛场、箐口养牛场、番学文、番自孔、梁定昌、许如德、何忠美、猴桥镇上街村民委员会、康德顺城、保山荣锂科技有限公司、鸿鑫公司、王根贵、腾冲益源劳务公司、王兴锐、中国铁塔股份有限公司腾冲分公司（欢喜破）、大理州方达有限责任公司、梁本孝、箐口林场等沿线所有专变。"]
[6,"110kV芒棒变电站","10kV043芒棒集镇线下曼东配电变支线","线路对地安全距离不足，存在安全隐患","11月06日 16:00 ","11月06日 18:00 ",2,"下曼东配电变低压用户"]
[7,"35kV五合变电站","10kV453官田线腾朗村支线13-18-37号杆后段线路","线路对用户房屋安全距离不足；跨越高黎贡山树线安全距离不足，存在安全隐患。","11月07日 10:00 ","11月07日 15:00 ",5,"腾朗村"]
[8,"110kV来凤山变电站","10kV087电信公司线1号环网柜至海关方向","提高供电可靠率","11月8日 12:00 ","11月8日 14:00 ",2,"腾冲市自然资源局、腾冲市腾飞市政工程有限责任公司（腾冲县住房和城乡建设局公租房）、腾冲市公安局交通警察大队、人行招待所、中华人民共和国腾冲海关袛园路办公区、腾冲海关综合技术服务中心、满邑社区居民委员会（岩明食馆）、中国电信股份有限公司腾冲分公司、腾冲市腾越中心学校（四完小）、腾冲市腾越镇幼儿园（文盛园区）、中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司金鑫站、南网新能源金鑫充电站、保山市中瑞房产土地评估有限公司（信用社）、中国电信周转房、益生源清洁餐具配送点、腾冲市华园汽车修理有限公司、腾冲市商务局、腾冲钰隆边贸有限公司、上绮罗社区段家巷小区、邮电小区、杨家巷小区、向阳小区、满邑社区华园一小区、华园二小区、新生邑小区、菜园坡小区、赵家巷小区等沿线用户"]
[9,"35kV五合变电站","10kV455五合城子门线1号杆后段线路","绝缘化改造，提升供电可靠性。","11月09日 10:00 ","11月09日 12:00 ",2,"五合村、联盟村、腊勐村、鹿山村"]
[10,"35kV五合变电站","10kV456龙江特大桥线8号杆后段线路","线路对地安全距离不足，树线安全距离不足，存在安全隐患","11月14日 09:00 ","11月14日 18:00 ",9,"腾冲亿豪饲料有限公司、云南省交通投资建设集团有限公司收费站、腾冲市馨盛祥食品有限公司、云南交投新能源产业发展有限公司、云南省交通投资建设集团有限公司特大桥"]
[11,"110kV东山变电站","110kV东山变电站10kV035东升线东升支线","2023年安全生产技改项目10kV线路改造工程","11月15日 9:00","11月15日 15:00",6,"饮马水河安置地变台、民俗展览馆施工变、田心3号变、4号变、王雄庆专变、邹明富专变、消防大队专变、东升商场专变、世冠聚星专变、屠宰场专变、东升上村1号变、东升上村2号变、东升下村1号变、东升下村2号变、后山变台、近水阁专变、腾冲市食品公司专变（屠宰场）、东升路灯专变、尹庆稳碳厂专变、腾冲市融腾商贸有限责任公司专变、腾越街道东升社区村民委员会3、4小组专变"]
[12,"35kV西源变电站","35kV西源变电站10kV439小西线5号高压分支箱后段线路","提高供电可靠率，减少停电用户数","11月15日 12:00","11月15日 15:00",3,"小西卫生院专变、谢家营变台、杨家坡变台、大巷口变台、大宽邑1号变台、大宽邑2号变台、上马常1号变台、上马常2号变台、下马常1号变台、下马常2号变台、大尹家湾1号变台、大尹家湾2号变台、大竹园变台、凉亭变台、丁家寨变台、腾冲故事1号变、2号变、3号变、腾冲工信房地产开发有限责任公司专变、李春志专变、信誉解木厂专变、小西中学专变（九建公司）、恒居建筑公司专变（幸福路施工）、河边路灯专变、城乡供水有限公司专变（马常水厂）、腾越城北建材专变、晨光木材加工厂专变、十里荷花专变（恒居建筑修路）。"]
[13,"35kV镇邑关变电站","10kV054清水线三家村支线陈家寨1#变10-1号杆后段线路","2024年安全生产技改项目司莫拉中寨双电源接入工程","11月18日 8:30","11月20日 18:30",30,"陈家寨1#台变"]
[14,"110kV西山坝变电站","10kV014和顺里线","提高变电站设备利用率","11月20日9:00","11月20日18:00",9,"和顺里小区"]
[15,"110kV西山坝变电站","10kV027恒达地产线","提高变电站设备利用率","11月20日9:00","11月20日18:00",9,"恒达地产"]
[16,"35kV镇邑关变电站","10kV054清水线10-134号杆真空断路器后段线路","2024年安全生产技改项目司莫拉中寨双电源接入工程","11月23日 8:30 ","11月23日 18:00 ",9.5,"荆竹寨1#台变、荆竹寨2#台变、朱星街集镇台变、罗所冲中寨台变、大寨1#台变、大寨4#台变、蛮磊台变、何家寨台变、村委会台变、老寨子台变、湖东新墙台变、老街子台变、苏家营1#台变、苏家营2#台变、三家村寨台变、中寨台变、冯家营台变、陈家寨1#台变、陈家寨2#台变、陈家寨3#台变、栗柴坝大寨台变、栗柴坝许上许下台变、栗柴坝大坡社台变、虞家营新村1#台变、虞家营新村2#台变、瞿家营槽子口台变、\n瞿家营1-3社台变、瞿家营4-5社台变、瞿家营6社台变、"]
[17,"35kV西源变电站","10kV433松园线文星中学支线","提高供电可靠率","11月30日9:00","11月30日15:00",6,"文星中学"]