{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":7,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[35,0,39,0],[35,1,39,1],[35,2,39,2],[35,3,39,3],[35,6,39,6],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[53,2,54,2],[53,3,54,3],[53,6,54,6]]}
["保山电力昌宁分公司2025年7月1日至7月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-06-23"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV田园变","10kV017扁木线李家寨支线4号杆跌落式熔断器","外寨台变安装及立杆","2025年7月2日 9:00","2025年7月2日 17:00","李家寨1号台变、外寨台变、李家寨2号台变、厍家寨台变"]
[2,"35kV卡斯变","10kV485兰山线128号杆真空断路器","客邑村九个山、村公所、八杈树台变绝缘化改造工程","2025年7月2日 10:00","2025年7月2日 14:00","客邑村整村"]
[3,"35kV卡斯变","10kV485兰山线塘子边支线真空断路器","广邑村箍桶寨、李子洼、浪坝塘菖蒲塘、塘子边台变绝缘化改造工程","2025年7月3日 10:00","2025年7月3日 14:00","广邑村箍桶寨、李子洼、浪坝塘菖蒲塘、塘子边台变"]
[4,"35kV卡斯变","10kV485兰山线沙沟支线真空断路器","1、客邑村沙沟、大平地台变绝缘化改造工程；\n2、沙沟台变更换。","2025年7月4日 10:00","2025年7月4日 14:00","客邑村沙沟台变、大平地台变"]
[5,"35kV卡斯变","10kV485兰山线晃塘台变分支线、二道桥支线","1、广邑村晃塘台变绝缘化改造工程\n2、窝子寨台变绝缘化改造工程","2025年7月5日 8:30","2025年7月5日 16:30","晃塘台变、窝子寨、二道桥、花红树台变"]
[6,"110kV田园变","10kV017扁木线李家寨支线1号杆真空断路器","李家寨支线#11-#15杆线路架设","2025年7月5日 9:00","2025年7月5日 17:00","李家寨1号台变、外寨台变、李家寨2号台变、厍家寨台变"]
[7,"35kV耈街变","10kV463水炉线团山挖沙支线、团山团山村支线","1、水炉线团山挖沙支线通道清障；\n2、团山团山村支线通道清障；\n3、梅子箐支线6号杆加装避雷器。张家支线5号杆加装避雷器。\n\n","2025年7月5日 10:00","2025年7月5日 14:00","大干树、李家1号、李家2号、张家1号、张家2号、青山地、下村、梅子箐、杨家山、刘家村、谢家1号、谢家2号、大麻栗树1号、大麻栗树2号、大田、虎街子1号、虎街子2号、虎街子3号、大厂；左家、刘家箐、烂地、挖沙1号、挖沙2号、商家；水炉岩子脚1号、岩子脚2号、桂花树1号、桂花树2号；玉皇阁水库、玉皇阁烤群、杨秀春烤群、大沟烤群、垃圾场、茶地平坦烤群。"]
[8,"35kV翁堵变","10kV435翁兴线阳旺田支线1号杆真空断路器","更换背阴寨支线2号杆真空断路器。打安台变、立晒台变高压10kV绝缘化改造","2025年7月5日 11:00","2025年7月5日 17:00","阳旺田村、街下台变、街下龙潭台变"]
[9,"35kV卡斯变","10kV485兰山线98号杆真空断路器","隔接、茶花山、抄纸房、三岔洼台变绝缘化改造工程","2025年7月6日 10:00","2025年7月6日 14:00","广邑村整村、客邑村整村"]
[10,"110kV柯街变","10kV437沙坝线39号塔真空断路器","1、10k沙坝线437回路96号杆三八沟支线引流线解除；\n2、110kV柯街变电站10kV沙坝线与35kV大田坝变电站10kV大三线牵手工程；\n3、联合村三八沟台变绝缘化改造；\n4、10k沙坝线437回路96号杆三八沟支线引流线恢复","2025年7月7日 8:30","2025年7月7日 19:30","联合村整村、立巴兔台变、三八沟、红泥坝台变、水利局水利工程箱变"]
[11,"110kV柯街变","10kV442扁瓦线英窝支线","扁瓦村后寨台变缘化改造","2025年7月7日 11:00","2025年7月7日 15:00","后寨、秀雅、英窝、山尾子台变"]
[12,"35kV耈街变","10kV464珠街线土皮支线","土皮支线8号杆加装避雷器","2025年7月7日 12:00","2025年7月7日 13:00","7台公变，李家寨、大地1号、大地2号、杞木林、三家村、土皮三社、熊家台变；1台专变，土皮烤房群"]
[13,"35kV珠街变","10kV477子堂线文耐支线、比巴后山支线、打比码支线","1、文耐支线10kV线路避雷器安装；\n2、比巴后山支线2号杆加装避雷器；\n3、打比码支线5号杆加装避雷器。","2025年7月8日 9:00","2025年7月8日 17:00","夏家、文耐、文耐对门山烟区、文墨、文墨段兴平烤群、龚绍海烤房群、六旭、字宗地台变；\n 昌宁县泽昌供水有限公司（从岗文耐）、保山创越实业有限责任公所（文耐对门山）、羊肠河一级提水站\n比巴后山台变、打比码、撒里皮台变"]
[14,"35kV珠街变","10kV476羊街线兴龙支线、沿江支线、上三甲支线","1、兴龙支线4号杆加装避雷器；\n2、沿江支线3号杆加装避雷器；\n3、上三甲支线5号杆加装避雷器。","2025年7月8日 9:00","2025年7月8日 17:00","兴龙、阿克地台变、沿星、沿江台变、罗维平烤群、下田坝、上三甲台变"]
[15,"35kV卡斯变","10kV485兰山线毛寨支线芭蕉林分支线","坡脚、芭蕉林台变绝缘化改造工程","2025年7月8日 10:00","2025年7月8日 14:00","芭蕉林台变、坡脚台变"]
[16,"35kV岔河变","10kV451岔铜线鸡街子支线","分布式光伏光伏板对线路安全距离不足整改","2025年7月9日 9:00","2025年7月9日 19:00","鸡街子上寨台变"]
[17,"35kV珠街变","10kV473庆美线蜜色支线、戈黑支线","1、蜜色支线5号杆加装避雷器；\n2、戈黑支线2号杆加装避雷器","2025年7月9日 10:00","2025年7月9日 15:00","一叉、蜜色台变、戈黑1号、戈黑2号台变"]
[18,"35kV珠街变","10kV474金宝线黑马村支线、利达支线","1、黑马村支线3号杆加装避雷器；\n2、利达支线6号杆加装避雷器","2025年7月9日10:00","2025年7月9日15:00","13台公变黑马村公所、河边、二布、下打比、中打比、射故白、小村、大村、马桑、上村、上元安置点、瓦来渡、瓦窑；\n3台专变黑马抽水站1号、黑马抽水站2号、黑马抽水站3号台变\n12台公变居上、居下、居上罗新华烤群、汽柯、味叭、浪坝、百合1号、百合2号、百合烤群、利达上村、利达中村、利达大村台变"]
[19,"35kV卡斯变","10kV485兰山线毛寨支线里白外分支线","毛寨村公所、大路脚、里白外台变绝缘化改造工程","2025年7月9日 10:00","2025年7月9日 12:00","毛寨村公所、大路脚台变、平子地、里百外"]
[20,"35kV卡斯变","10kV485兰山线毛寨支线","兰山沙寨、毛寨村山头寨台变绝缘化改造工程","2025年7月10日 10:00","2025年7月10日 12:00","毛寨村整村、兰山沙寨台变"]
[21,"35kV大田坝变","10kV415文沧线主线后段","1、#48、73、113杆间歇式避雷器安装；\n2、后山支线、竹篓洼支线间歇式避雷器安装；\n3、龙塘支线、长田支线间歇式避雷器安装。","2025年7月10日 10:00","2025年7月10日 17:00","文沧村\n后山支线：大棚子、后山、毛草坝、羊鼻沟\n竹篓洼支线：竹篓洼1号、竹篓洼2号\n龙塘支线：龙塘、大地、啊正寨、竹篓洼1号、竹篓洼2号  \n  长田支线：长田、老厂、蔑匠寨"]
[22,"110kV田园变","10kV政府线028断路器","10kV政府线028断路器间隔年度检修","2025年7月11日 9:00","2025年7月11日 19:00","10kV南小区线转供、不涉及用户停电"]
[23,"35kV大田坝变","10kV413华严瞿家寨支线、上湾岗支线","间歇式避雷器安装","2025年7月11日 10:00","2025年7月11日 11:00","瞿家寨支线：丫口子、火头寨、上坡处、瞿家寨、瓦窑田安置区、马史箐、上厂\n上湾岗支线：水井山、矮岭岗、丙板、下湾岗、中湾岗、上湾岗、花斑竹"]
[24,"35kV卡斯变","10kV485兰山线60号塔真空断路器","兰山村公所、磨老邓、幸福山庄台变绝缘化改造工程","2025年7月11日 10:00","2025年7月11日 12:00","兰山村、广邑村、毛寨村、客邑村"]
[25,"35kV大田坝变","10kV414清新线大山支线、松坡支线、上寨支线、芭蕉河支线","1、大山支线、松坡支线间歇式避雷器安装；\n2、上寨支线间歇式避雷器安装；\n3、新寨村芭蕉河支线间歇式避雷器安装。","2025年7月11日 12:00","2025年7月11日 18:00","大山支线：大平地安置区、大山、小寨\n松坡支线：大窝底塘安置区、仓房、松坡1号、松坡2号\n上寨支线：上寨、何家寨\n芭蕉河支线：浪坝寨、王家洼、芭蕉河"]
[26,"110kV柯街变","10kV435立斯达线19号塔真空断路器","线路管理所：110kV柯田线老线路38#-39#段拆除导、地线及光缆（配合停电）\n柯街供电所：立斯达村大田1#台变、山林果台变、张家箐台变，勐廷村周家山台变绝缘化改造","2025年7月12日 9:00","2025年7月12日 15:00","立斯达村整村、部分柯街村：鸭子塘台变、小街寺1号台变、小街寺2号台变、红坡台变、茶山地台变、渔塘台变、中国铁塔股份有限公司橄榄河专变、学堂台变、龙塘台变、挂山地台变，勐廷村：周家山、胡家山、字家山台变"]
[27,"110kV达丙变","10kV428锡矿线大平地支线、篱笆栏支线、松坡支线","1、大平地支线间歇式避雷器安装；\n2、篱笆栏支线间歇式避雷器安装；\n3、松坡支线间歇式避雷器安装。","2025年7月12日 10:00","2025年7月12日 16:00","大平地支线：黄草坝、羊圈山、上寨、大平坦安置区、大寨、大平地\n篱笆栏支线：和睦山、丫口、黑浪坝、篱笆栏、花家寨\n篱笆栏支线：和睦山、丫口、黑浪坝、篱笆栏、花家寨\n松坡支线：中山1号、中山2号、大地坡、乌吐塘1号，乌吐塘2号、茶山坡"]
[28,"35kV卡斯变","10kV486大塘新谷线新谷村公所台变T接跌落、马王寨台变T接跌落","1、新谷村村公所台变绝缘化改造工程；\n2、新谷村马王寨台变绝缘化改造工程","2025年7月13日 8:30","2025年7月13日 18:30","新谷村村公所台变、新谷村马王寨台变"]
[29,"110kV湾甸变","10kV044下甸线芒回支线背阴寨分支线10号杆断路器","背阴寨台变、双树台变、上章碰台变绝缘化改造","2025年7月14日 9:00","2025年7月14日 16:00","背阴寨台变、双树台变、上章碰台变"]
[30,"35kV卡斯变","10kV486大塘新谷线79号塔真空断路器、116号杆真空断路器","1、新谷村新寨台变绝缘化改造工程\n2、新谷村新房子台变绝缘化改造工程","2025年7月14日 10:00","2025年7月14日 17:30","新谷村整村、大塘村、卡斯村部分"]
[31,"35kV耈街变","10kV464珠街线弯熊支线","永昌高速公路10kV线路迁改工程","2025年7月15日 8:30","2025年7月15日 9:30","打平垃圾焚烧站台变"]
[32,"110kV湾甸变","10kV044下甸线芒回支线苏家寨分支线4号杆断路器","中山台变、小勐龙台变、苏家寨台变绝缘化改造","2025年7月15日 9:00","2025年7月15日 16:00","中山台变、小勐龙台变、苏家寨台变"]
[33,"35kV温泉变","10kV436昌保一回线杞木林支线2号杆真空断路器","10kV立杆，安装金具，放线搭火","2025年7月15日 9:00","2025年7月15日 19:00","杞木林#1、2台变，尼诺茶公司专变"]
[{"$nulls":4},"2025年7月16日 9:00","2025年7月16日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年7月17日 9:00","2025年7月17日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年7月18日 9:00","2025年7月18日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年7月19日 9:00","2025年7月19日 19:00"]
[34,"35kV卡斯变","10kV481鸡飞邑林线43号双杆真空断路器","鸡飞邑林线43号杆和马场支线48号杆间隙式避雷器安装","2025年7月15日 10:00","2025年7月15日 11:00","邑林村新田1、2号、官庄、旧寨、马场、大平地、团山料田1、2号、中麒果园台变"]
[35,"35kV耈街变","10kV465弯弓桥并网线","永昌高速公路10kV线路迁改工程","2025年7月15日 10:30","2025年7月15日 12:30","弯弓桥一级站、弯弓桥二级站"]
[36,"35kV卡斯变","10kV487华侨龙洞线龙洞支线芹菜塘分支线、小东平分支线","1、芹菜塘分支线37号杆间隙式避雷器安装\n2、小东平分支线37号杆间隙式避雷器安装","2025年7月15日 14:00","2025年7月15日 15:00","龙洞村芹菜塘台变、龙洞村东夺2号台变、小东平1、2号台变"]
[37,"35kV耈街变","10kV464珠街线大水塘支线","永昌高速公路10kV线路迁改工程","2025年7月15日 15:30","2025年7月15日 16:30","大水塘、上米库烤群专变、大龙滩、下米库、生物燃料厂专变"]
[38,"110kV湾甸变","10kV044下甸线芒回支线23号杆断路器","大平子台变、下章碰台变绝缘化改造","2025年7月16日 09:00","2025年7月16日 14:00","芒回村整村"]
[39,"35kV卡斯变","10kV488大水平线窄门口分支线、树田支线","1、窄门口分支线11号杆间隙式避雷器安装\n2、大树田支线13号杆间隙式避雷器安装","2025年7月16日 10:00","2025年7月16日 11:00","大水平村唐田台变、大岗塘、白坡、团山1、2号、窄门口台变、大水平村温炭台变、大树田台变"]
[40,"35kV卡斯变","10kV489选煤厂线大树田支线3号杆真空断路器","选煤厂线14号杆间隙式避雷器安装","2025年7月16日 14:00","2025年7月16日 15:00","大水平村鲁土台变、双胞饲料专变、天兆东润专变"]
[41,"35kV卡斯变","10kV487华侨龙洞线23号杆真空断路器","华侨支线20号杆间隙式避雷器安装","2025年7月16日 14:00","2025年7月16日 15:00","华侨整村"]
[42,"110kV湾甸变","10kV044下甸线大田坝支线237-93号杆断路器、237-73号杆断路器","1、十二队台变绝缘化改造；\n2、芒中河台变绝缘化改造","2025年7月17日 9:00","2025年7月17日 14:00","十二队台变、芒中河台变"]
[43,"110kV湾甸变","10kV042小街线1号塔断路器","加油站台变绝缘化改造","2025年7月17日 16:00","2025年7月17日 18:00","湾甸卫生院、湾甸供电组、湾甸派出所"]
[44,"110kV湾甸变","10kV042小街线水果厂支线1号塔断路器","中学台变、电站台变绝缘化改造","2025年7月18日 9:00","2025年7月18日 13:00","湾甸乡民族中学、灵泉水厂"]
[45,"35kV勐统变","10kV445新庆线马田头台变T接跌落","杆基塌方隐患整改，迁移田头台变支线N1杆","2025年7月19日 9:00","2025年7月19日 11:00","马田头台变"]
[46,"35kV勐统变","10kV445新庆线、10kV444小街子11号杆真空断路器（同塔双回）","拉线基础塌方、电杆倾斜隐患整改，对445新庆、444小街子线同杆双回21号杆进行校正及重做拉线加固整改","2025年7月19日 14:00","2025年7月19日 16:00","新庆村、小勐统村、新庆村部分台变"]
[47,"110kV田园变","10kV017扁木线李家寨支线1号杆真空断路器","#18杆至卫家寨台变线路架设","2025年7月20日 9:00","2025年7月20日 17:00","李家寨1号台变、外寨台变、卫家寨台变、厍家寨台变"]
[{"$nulls":4},"2025年7月21日 9:00","2025年7月21日 17:00"]
[48,"35kV翁堵变","10kV434扁里线马栗林支线1号杆真空断路器","扁里1#台变、扁里2#台变、马栗林1#台变、箐门口台变高压10kV绝缘化改造，共4台","2025年7月22日 11:00","2025年7月22日 17:00","扁里村"]
[49,"35kV翁堵变","10kV434扁里线下六甲支线1号杆断路器","下六甲大决坝台变高压10kV绝缘化改造","2025年7月23日 11:00","2025年7月23日 17:00","下六甲大决坝台变"]
[50,"35kV翁堵变","10kV435翁兴线27号杆真空断路器","岩子窝台变高压10kV绝缘化改造","2025年7月23日 11:00","2025年7月23日 17:00","张家寨台变、赵家寨台变、营子头台变、塘巴山台变，岩子窝台变"]
[51,"35kV漭水变","10kV433沿江线翠华支线九道河分支线","半坡台变更换","2025年7月24日 9:00","2025年7月24日 15:00","九道河1号台变、2号台变、半坡台变"]
[52,"35kV耈街变","10kV464珠街线拉磨路台变","永昌高速公路10kV线路迁改工程","2025年7月27日 12:30","2025年7月27日 18:30","拉磨路台变"]
[53,"35kV耈街变","10kV465弯弓桥并网线","永昌高速公路10kV线路迁改工程","2025年7月27日 12:30","2025年7月27日 18:30","弯弓桥一级站、弯弓桥二级站"]