{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[23,0,28,0],[23,1,28,1],[23,2,28,2],[23,3,28,3],[23,6,28,6]]}
["保山电力腾冲分公司2025年7月1日至7月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-06-23"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV曲石变电站","10kV041公平线回街支线1号杆柱上断路器","1、更换回街村刘家坝变台变压器及0.4kV线路520米。\n2、回街支线30号杆安装断路器1台、避雷器2组","2025年7月1日 9:00","2025年7月1日 13:00","回街村刘家坝、街子、中酒店、下酒店、山富、河头公变用户；尹其富砖厂、回街牛场、中国铁塔、腾泸路灯4号专变"]
[2,"35kV蒲川变电站","停10kV497户弄线坪山支线10-1号杆真空断路器","清凉山茶厂专变增容，解除坪山支线10-2号杆T清凉山茶厂专变跳线。","2025年7月1日 12:00","2025年7月1日13:00","坪山村-维新寨台变、坪山村-坪山村公所台变、坪山村-赵家寨台变、坪山村-凤来大寨台变、坪山村-凤来小寨台变、坪山村-大坪子台变、坪山村-大坪子2#台变、坪山村-一把伞台变、坪山村-一把伞2#台变、坪山村-黄笋棚台变"]
[3,"35kV蒲川变电站","停10kV497户弄线坪山支线10-1号杆真空断路器","清凉山茶厂专变增容，在坪山支线10-2号杆安装T清凉山茶厂专变真空断路器并搭火。","2025年7月2日 12:00","2025年7月2日14:00","坪山村-维新寨台变、坪山村-坪山村公所台变、坪山村-赵家寨台变、坪山村-凤来大寨台变、坪山村-凤来小寨台变、坪山村-大坪子台变、坪山村-大坪子2#台变、坪山村-一把伞台变、坪山村-一把伞2#台变、坪山村-黄笋棚台变"]
[4,"35kV界头变电站","10kV037桥头线永乐支线杨家寨分支线27-9-3号杆跌落式熔断器","10kV037桥头线永乐支线杨家寨变台引流线拆除及新变台引流线搭接，拆除老变压器1台，新立15米电杆1基，假设10kV3档180米。","2025年7月3日 10:00","2025年7月3日 15:00","永乐村黄家寨台变、下黄寨变台、腾冲市花梨沟水库工程建设管理局专变、杨家寨变台"]
[5,"35kV界头变电站","10kV033集镇线0号真空断路器","10kV033集镇线谢尚云专变引流线搭接；10kV033集镇线8号塔至11号塔之间B相导线绑扎；10kV033集镇线新增1号变台更换。","2025年7月3日 12:00","2025年7月3日 14:00","大鱼塘台变、集镇4号台变、集镇1号台变、车家寨台变、张家坡台变、杨半山台变、界头集镇9号台变、石祖坡台变、集镇3号台变、集镇新增1号台变、周家营台变、集镇2号台变、黄家窝台变、黄家山台变、蒋家坡台变、集镇8号台变、腾冲市界头镇中心卫生院、腾冲市第七中学、腾冲市界头镇人民政府、腾冲天成烤烟专业合作社、谢尚云、黄有选、腾冲仁康医院有限责任公司、云南苍天农业科技有限公司"]
[6,"110kV曲石变电站","10kV045江南线66号断路器后段线路","10kV045江南线江北支线2号杆至3号杆之间新增15杆1基及江北支线线路清障","2025年7月4日 11:00","2025年7月4日 15:00","江南村江北张家寨、江北代家寨公变用户，腾冲公路分局（2台）、曲石镇江北烤烟房、代朝强、代朝堂专变"]
[7,"110kV来凤山变电站","095腾越大商汇线赵家巷支线","清理赵家巷支线10-8-13号杆上鸟巢","2025年7月4日 12:30","2025年7月4日 14:00","南网新能源金鑫充电站、保山市中瑞房产土地评估有限公司（信用社）、中国电信周转房、益生源清洁餐具配送点、腾冲市华园汽车修理有限公司、腾冲市商务局、腾冲钰隆边贸有限公司、满邑社区菜园坡小区、赵家巷小区等沿线用户"]
[8,"35kV北海变电站","10kV042花园线塘子河支线10-1号杆跌落式熔断器后段线路","塘子河支线10-12号杆至10-15号杆、10-20号杆至10-24号杆、10-46号杆至10-48号杆清砍树木障碍，清砍线路约550米。","2025年7月7日 9:00 ","2025年7月7日 17:00","打苴村塘子河1#台变、打苴村塘子河2#台变、打苴村村委会（垃圾场专变）"]
[9,"35kV勐连变电站","10kV424腾越隧道线37号杆真空断路器后段线路","10kV424腾越隧道线41号杆装设智能真空断路器","2025年7月8日 9:00 ","2025年7月8日 13:00","中国铁塔股份有限公司保山市分公司（2台）、腾冲公路分局、云南省交通投资建设集团有限公司（腾越隧道）、云南斛健庄园生物科技有限公司"]
[10,"35kV龙江三级站","龙江二级站10kV021坝头线","清障","2025年7月8日 9:00","2025年7月8日 17:00","龙江二级站申请停电\n影响台区：蒲箐变台、大元塘变台、龙塘变台、直站岭变台。"]
[11,"35kV猴桥变电站","10kV中缅友谊隧道线87号塔真空断路器","清砍沿线树木障碍。","2025年7月9日 9:00","2025年7月9日 13:00","腾冲市公安局猴桥边境派出所、腾冲猴桥镇旺达免烧砖厂、云南广成工程建设有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、蔡文辉、31643部队、张宏明、腾冲市口岸管理中心台变、腾冲公路分局、中国移动通信集团云南有限公司保山分公司、腾冲电源进出口有限公司、云南瑞民建设工程有限公司"]
[12,"35kV猴桥变电站","10kV中缅友谊隧道线2号塔真空断路器","清砍沿线树木障碍。","2025年7月9日14:00","2025年7月9日14:30","灯草坝台变、腾冲市猴桥镇猴桥社区村民委员会、河心台变、余家寨台变、云南腾冲瑞兴国际物流有限公司、腾冲贸安投资开发有限公司、腾冲大潮汕建设有限公司、猴桥镇政府黑泥唐显示屏、腾冲鸿颐达商贸有限公司、腾冲市商务局、蔡家寨台变、腾冲猴桥腾密物流有限公司、腾冲市公安局猴桥边境派出所、腾冲猴桥镇旺达免烧砖厂、云南广成工程建设有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、蔡文辉、31643部队、张宏明、腾冲市口岸管理中心台变、腾冲公路分局、中国移动通信集团云南有限公司保山分公司、腾冲电源进出口有限公司、云南瑞民建设工程有限公司"]
[13,"110kV芒棒变电站","10kV045杨家河线71号杆柱上断路器","窜龙支线10-20号杆真空断路器拆除","2025年7月9日 9:00 ","2025年7月9日 10:00 ","龙口田、大地田、刀金寨、香烟地、窜龙、长林寨、棠梨坝、那泥坝、澡堂、奋基湾"]
[14,"110kV芒棒变电站","10kV045杨家河线71号杆柱上断路器","窜龙支线10-20号杆智能真空断路器安装引流线搭接","2025年7月9日 17:00 ","2025年7月9日 18:30 ","龙口田、大地田、刀金寨、香烟地、窜龙、长林寨、棠梨坝、那泥坝、澡堂、奋基湾"]
[15,"35kV五合变电站","10kV458五那线10-62号杆柱上断路器","那弄支线10-81号杆真空断路器引流线解除，那弄支线10-87号杆智能真空断路器安装引流线搭接。","2025年7月16日 10:00 ","2025年7月16日 11:30 ","象山街子、坝竹、狗头坡、大平坡、弄武单腰地、弄武窝子、回龙、朝阳、董家单腰、马蹄寨、桤木寨、陈家寨、王家坟、老虎坑、水冲洼、松树坡、大石头、大亚腰、马空树"]
[16,"110kV芒棒变电站","10kV044芒马线澡塘山支线2号杆柱上断路器","1.将10kV芒马线澡塘支线牛尾巴山台变分支线3号杆至6号杆裸导线更换为绝缘线；2.将10kV芒马线澡塘山支线24号杆至26号杆裸导线更换为绝缘线","2025年7月16日 9:00 ","2025年7月16日 20:00 ","新家地台变、河边寨台变、牛尾巴山台变、马场樱桃树台变、长岭干台变、澡塘山台变、坡头寨寨台变"]
[17,"110kV芒棒变电站","10kV042芒红线城河村支线8号杆跌落熔断器","更换10kV芒红线城河村支线曼柳沟台变分支线10-1号杆。","2025年7月17日 9:00 ","2025年7月17日 18:00 ","曼柳沟台变"]
[18,"35kV镇邑关变电站","10kV054清水线水坝田支线1号杆真空断路器后段线路","10kV054清水线水坝田支线6杆加装间隙式避雷器1组","2025年7月17日 12:30 ","2025年7月17日 14:30 ","张华专变、第二污水处理厂专变、龙门客栈专变、城乡污水处理专变、李同相专变、机场路灯1号、水坝田公变"]
[19,"35kV永安变电站","10kV441早三线新华支线刘家岭分支线30-31号杆跌落保险后段线路","35kV永安变电站10kV441早三线新华支线李家营T接杆搭火及更换电杆30-39，架设线路一档（30-39至李家营变台）","2025年7月18日 9:00","2025年7月18日14:00","新华村刘家岭变台"]
[20,"35kV镇邑关变电站","10kV054清水线文兴支线10-1号杆跌落式熔断器后段线路","10kV054清水线文兴支线10-5至10-8号杆650米线路清砍树木障碍","2025年7月18日 9:00 ","2025年7月18日 17:00 ","驼峰村文兴社台变"]
[21,"110kV芒棒变电站","10kV044芒马线代供132上营线坪田支线高涧槽分支线1号杆柱上断路器","10kV高涧槽分支线农网改造工程","2025年7月18日 9:00","2025年7月18日 19:00","高涧槽、大窝子"]
[{"$nulls":4},"2025年7月19日 9:00","2025年7月19日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年7月20日 9:00","2025年7月20日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年7月21日 9:00","2025年7月21日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年7月22日 9:00","2025年7月22日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年7月23日 9:00","2025年7月23日 19:00"]
[22,"110kV来凤山变电站","10kV099飞虎线10-24号杆真空断路器后段线路","099飞虎线、091来机线、（110kV石头山变电站10kV033石机线）同杆三回架空电缆对地距离不够，增加10米电杆一基解决对地距离不够隐患","2025年7月17日 12:30","2025年7月17日 16:30","鑫源木财厂、腾茂木财、元国木财、洗脚沟公变、无害化垃圾处理厂、城镇路灯1 2#、杜鹃王房地产开发有限责任公司、杜鹃王地产、众越地产1 2 3#、热海时光1 2 3#等沿线用户"]
[23,"110kV固东变","10kV455和平工业线","更换电流互感器","2025年7月29日 9:00","2025年7月29日 13:00","百亩2#台变、百亩3#台变、政安木材加工厂、林硕木制品厂、腾翔木材加工厂、映伟根雕厂、正金木材加工厂、森磊工艺品厂、腾冲市固东镇文凯民用材经营部、腾冲市固东镇合鑫生物质燃料厂、云南瑞和锦程新能源有限公司、腾冲捷安机动车检测有限公司、腾冲县固东镇火山魂石材厂、云南锦鑫矿业发展有限公司、黄枝春木材加工厂、腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司、腾冲市固东镇礼志木材加工厂、腾冲市固东镇昌俊木材加工厂、方万免烧砖厂、腾冲市固东镇助山木材加工厂、腾冲市固东镇徐绍根木材加工店、绍礼木材加工厂、枝平木业、腾冲市固东镇明良木材加工厂、贵成木制品厂、永发木材加工厂、腾冲固东天楼木材加工厂、腾云木材加工厂、"]