{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[9,0,14,0],[9,1,14,1],[9,2,14,2],[9,3,14,3],[9,6,14,6],[18,0,22,0],[18,1,22,1],[18,2,22,2],[18,3,22,3],[18,6,22,6]]}
["保山电力施甸分公司2025年7月1日至7月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-06-20"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV仁和变电站","10kV165仁和线勒平支线","小勒平台变10kV线路8#杆，安全隐患整改","2025年7月5日 12:00","2025年07月5日 13:30","瓦邑村台变、大勒平台变、小勒平台变、下马村台变、小葫芦头台变、兴立农牧有限责任公司专变。"]
[2,"35kV酒房变电站","10kV086旧寨线","2024年农村电网巩固提升工程","2025年7月7日 8:30 ","2025年7月7日 20:30","大水山台变、老洼岔台变、大坪子台变、门前庭台变、自家寨台变、下新寨台变、碓房山台变、核桃地台变、打磨山大坪子台变、坚果厂、红木山茶厂、天泉供水"]
[3,"35kV酒房变电站","10kV086旧寨线","2024年农村电网巩固提升工程","2025年7月7日 19:30 ","2025年7月7日 20:00 ","老虎洞台变"]
[4,"35kV酒房变电站","10kV086旧寨线","2024年农村电网巩固提升工程","2025年7月16日 9:30 ","2025年7月16日 10:00 ","龙竹棚台变、紫根水台变、旧寨台变、荒田台变、小田台变、新寨台变、大涩树台变、白泥塘台变、上泻寨台变、下泻寨台变、芹菜塘台变、王家寨台变、滚塘台变、平场子台变、七星河台变、黄草坝台变（工作结束后仅剩小田台变未供电）"]
[5,"35kV酒房变电站","10kV086旧寨线","2024年农村电网巩固提升工程","2025年7月16日 18:00 ","2025年7月16日 18:30 ","大水山台变、老洼岔台变、大坪子台变、门前庭台变、自家寨台变、下新寨台变、碓房山台变、核桃地台变、打磨山大坪子台变、坚果厂、红木山茶厂、天泉供水、老虎洞台变"]
[6,"110kV七0七电站","10kV018工业园区Ⅱ线","1.新增一进三出分支箱1个（630A）         \n2.更换烧毁分支箱1个（63A）                3.将原10kV014七0七街线停用线路搭接变成10kV018工业园区Ⅱ线进行使用。","2025年7月20日 9:00","2025年7月20日 17:00","云南瑞利塑胶有限公司、云南云天管业有限公司、施甸县裕丰农业发展有限公司、诚智泰（云南）新能源科技有限公司、中国能源建设集团云南火电建设有限公司、七0七街道4#台变"]
[7,"35kV老麦变电站","10kV074老麦线","2024年农村电网巩固提升工程","2025年7月21日 8:00 ","2025年7月21日 18:00 ","老虎洞台变（白停晚供）"]
[{"$nulls":4},"2025年7月22日 8:00 ","2025年7月22日 18:00 "]
[{"$nulls":4},"2025年7月23日 8:00 ","2025年7月23日 18:00 "]
[{"$nulls":4},"2025年7月24日 8:00 ","2025年7月24日 18:00 "]
[{"$nulls":4},"2025年7月25日 8:00 ","2025年7月25日 18:00 "]
[{"$nulls":4},"2025年7月26日 8:00 ","2025年7月26日 18:00 "]
[8,"110kV七0七电站","10kV014七0七街线28#塔","配合停电","2025年7月21日 9:00","2025年7月21日 17:00","七0七街道4#台变"]
[9,"35kV老麦变电站","10kV074老麦线","2024年农村电网巩固提升工程","2025年7月21日 10:00 ","2025年7月21日 15:00 ","平头山2#台变、寺后台变、水长水业有限公司台变、杨柳街台变、老虎洞台变、杨柳移民安置点台变、对门山台变、大龙洞抽水台变、大龙洞烤房台变、上下龙井台变、苤菜凹台变、魏志良烤房群台变、独家村烤炉群台变、独家村台变、梨园台变\n"]
[10,"110kV石鼓坡变","10kV051甸头线","配合新建110kV七石Ⅲ回线","2025年7月22日 8:00","2025年7月22日 18:00","下小坝、小大寨台变、平坝台变"]
[11,"110kV石鼓坡变","10kV051甸头线","配合新建110kV七石Ⅲ回线","2025年7月25日 9:00","2025年7月25日 19:00","小大寨台变、平坝台变"]
[{"$nulls":4},"2025年7月26日 9:00","2025年7月26日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年7月27日 9:00","2025年7月27日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年7月28日 9:00","2025年7月28日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年7月29日 9:00","2025年7月29日 19:00"]
[12,"35kV姚关变电站","10kV455姚关街线三眼桥支线","三眼桥台变营商环境增容","2025年7月26日 12:00","2025年7月26日 15:00","三眼桥台变"]
[13,"35kV老麦变电站","10kV074老麦线","2024年农村电网巩固提升工程","2025年7月26日 9:00 ","2025年7月26日 19:00 ","白邑寨1号台变、白邑寨2号台变、白邑寨3号台变、杨柳移民点台变、梨园台变、杨柳对门山台变、九角山台变、平头山1号台变、平头山2号台变、平头山3号台变、寺后台变、杨柳街台变、上下龙井台变、独家村台变、苤菜凹台变、老虎洞台变、魏志良烤房群台变、大龙洞烤房群台变、水长水业有限公司、大龙洞抽水\n、平头山抽水、小龙井抽水\n、独家村烤房群\n\n\n\n"]
[14,"35kV华兴变电站","10kV023保场东线五楼村支线","柿子园支线新增多边横担及移电杆，安全隐患整改。","2025年7月27日 8:00","2025年7月27日 18:00","柿子园1号，柿子园2号，菠萝村3号，勤劳果蔬"]
[15,"35kV姚关变电站","10kV455姚关街线观音寺支线","10kV观音寺支线7号杆至9号杆安全隐患整改、观音寺变压器安全隐患整改","2025年7月27日 8:00","2025年7月27日 15:00","观音寺台变"]