{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[12,0,16,0],[12,1,16,1],[12,2,16,2],[12,3,16,3],[12,6,16,6],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,6,18,6]]}
["保山电力龙陵分公司2025年7月1日至7月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-06-23"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线61号杆T三眼井支线跌落开关","1.10kV电杆组立3基，导线展放120米；\n2.安装新建变压器一台，拆除旧变压器一台；\n3.0.4kV电杆组立2基，导线展放91米。","2025年7月2日 8:00      2025年7月3日 8:00","2025年7月2日  20:00      2025年7月3日  20:00","三眼井变"]
[2,"110kV大坪子变","110kV大坪子变10kVY011杨梅山线N9-3号杆真空断路器","110kV朝大II回线#47-#48塔导、地线拆旧施工时跨越10kV 011线路杨梅山宰山沟2号变支线#5-#6杆安全距离不足需停电配合","2025年7月2日 8:00","2025年7月2日 16:00","刷布场变、宰山沟2号变、杨梅山石场专变（已停用）、中铁隧道杨梅山石场专变（已停用）、草坝坡变、麦子地1、2号变、何家寨变"]
[3,"110kV镇安变电站","110kV镇安变电站10kV027镇安线13A17C4号杆真空断路器","1、镇安农贸市场专变T接安装真空断路器、高压计量并搭火2、更换13A17C5号杆至13A17C6号杆导线70米。","2025年7月2日 13:00","2025年7月2日 18:00","永晨道路专变、丽水华廷变"]
[4,"110kV赧场变","110kV赧场变10kVY054龙山中路I回1号开关柜","1、制作110kV赧场变10kVY054龙山中路I回1号开关柜进线电缆头制作。\n2、将110kV赧场变10kVY054龙山中路I回1号开关柜01D上节街小区出线电缆头由前插变后插，移至01C龙山中路移动基站专变出线柜。\n3、将110kV赧场变10kVY054龙山中路I回1号开关柜进线柜的联络转供电缆头由后插变前插，移至01D上节街小区出线柜。","2025年7月3日 1:00","2025年7月3日 3:00","龙山中路移动基站专变、东卡小区1、2号变、董家沟1、2号变、上节街1、2号变"]
[5,"110kV赧场变","110kV赧场变10kVY055龙山中路II回1号开关柜01A新街子小区出线柜","10kVY054龙山中路I回1号开关柜抢修由10kVY054龙山中路II回代供，现需拆除原电缆，恢复原供电方式","2025年7月3日 1:00","2025年7月3日 3:00","新街子小区1、2号变"]
[6,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线45号杆岭干头45A13号杆真空断路器","1.10kV电杆组立1基，导线展放195米；\n2.安装新建变压器一台，拆除旧变压器一台；\n","2025年7月5日 8:00","2025年7月5日 20:00","大水井变、云头变、戸帕村公所变、镇安镇人民政府专变"]
[7,"35kV腊勐变","35kV腊勐10kVE017白泥塘线71号杆真空断路器","35kV腊勐变10kVE017白泥塘线98A3号杆与35kV碧寨变电站B105大龙线牵手线路更换真空断路器互感器","  2025年7月5日 9:00","  2025年7月5日 13:00","大龙村、白泥塘村、邱应所专变长箐铁塔专变、杨柳树抽水专变赵春荣专变、李家寨变、杨柳树变、长箐1号变、长箐2号变、旧寨坡1号变、旧寨坡2号变、白坟寨1号变、白坟寨2号变、冷水箐变、养庆变、大窝子变、石头山变"]
[8,"35kV碧寨变电站","新建35kV碧寨变电站10kVB105大龙线摆达支线3号杆真空断路器","1、2024年农村电网巩固提升工程\t\n验收整改：\n（1）27.25号杆旧拉线的处理以及加装双绝缘。\n（2）N24号杆10kV线路分支线C相引流搭接，大号侧A、B相拉线加装双绝缘。\n2、35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46B35号杆与35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线98A3号杆牵手线路真空断路器互感器更换。","2025年7月5日 9:00","2025年7月5日 13:00","滥坝寨村：船口坝变、黄桂权专变、杨海发专变、椅子山变、中国移动专变（官山移动）、杨会清烤房专变、官山1号变、官山2号变、官山3号变、杨家顺烤房专变2、花椒变、花椒烤房专变、杨家顺烤房专变1、满散烤房专变、满散变、杨其宽专变   摆达村：团坡变、连厂变、田头寨变、大平路移动专变、摆达变、青树1号变、青树2号变、锅底塘变、金戈核桃厂专变、许有庄烤房专变、松坡变、大团山烤房专变专变、节山脉变"]
[9,"35kV龙新变电站","35kV龙新变电站10kVL104茄子山线荆竹坪支线80A3号杆真空断路器","1、荆竹坪变为塔上变，需更换高低压进出线电缆，更换变压器，JP柜。架设0.4kV线路130m,该0.4kV线路为高低压同杆，不具备带电施工条件。\n2、110kV朝大II回线#40-#41塔导、地线拆旧施工时跨越10kVL104茄子山线荆竹坪支线80A35-80A36号杆，安全距离不足需配合停电。","2025年7月5日 10:00","2025年7月5日 16:00","荆竹坪村（瓦窑田变、白露坡变、岗场园变、荆竹坪变、晃塘变、陆兴正专变、中国铁塔专变、鑫华坪变、河边变、白沙沟变、孙家楼子变、黄家组路口卡点专变、老独田2号变、大场变、蛮阴场变、意达房地产公司专变"]
[10,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线45号杆岭干头45A13号杆真空断路器","1.组立10kV云头台变电杆4基，安装变压器一台，及线路架设1095m，金具安装11基，线路跌落熔断器安装2组，线路避雷器安装一组。","2025年7月6日  8:00        ","2025年2025年7月6日 20:00 ","云头变、戸帕村公所变、镇安镇人民政府专变"]
[{"$nulls":4},"2025年7月7日  8:00  ","2025年2025年7月7日 20:00 "]
[{"$nulls":4},"2025年7月8日  8:00","2025年2025年7月8日 20:00 "]
[{"$nulls":4},"2025年7月9日  8:00 ","2025年2025年7月9日 20:00"]
[{"$nulls":4},"2025年7月10日 8:00","2025年2025年7月0日 20:00"]
[11,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线74+1号杆T小学变支线跌落开关","1.新建小学变N3杆到N6杆段电杆组立3基，导线展放264米（高低压同杆）；\n2.安装变压器一台，拆除旧变压器一台。","2025年7月11日 8:00     ","2025年7月11日 20:00      ","邦别小学变"]
[{"$nulls":4},"2025年7月12日 8:00","2025年7月12日 20:00"]
[12,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线45号杆T大水井变真空断路器","1.驾没N11杆到N13杆段线路架设101米（高低压同杆）；\n2.拆除N11号杆真空断路器一台；\n3.拆旧村公所变压器一台，及旧杆三基。\n","2025年7月12日 8:00","2025年7月12日 20:00","云头变、戸帕村公所变、镇安镇人民政府专变"]
[13,"110kV勐糯变电站","421大寨线街子线融成商贸专变支线3号杆分支创构专变支线1号杆真空断路器","110kV勐糯变电站10kV421大寨线牵手110kV铅厂变电站10kV生活区线","2025年7月12日 8:00","2025年7月12日 14:00","龙陵县富宇坚果种植专业合作社专变、龙陵县融成商贸有限公司、云南创构生物科技产业有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司施甸分公司\n\n"]
[14,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线77+1号杆T村公所1号变支线跌落开关","1.新建村公所变N1杆到N7杆段电杆组立7基，导线展放441米（高低压同杆）；\n2.安装变压器一台，拆除旧变压器一台；\n3.拆除旧杆及金具7颗。","2025年7月14日 8:00     2025年7月15日 8:00     2025年7月16日 8:00","2025年7月14日 20:00      2025年7月15日 20:00      2025年7月16日 20:00","荞地变、邦别村公所变"]
[15,"110kV大坪子变","35kV大象线","1、110kV朝大II回线#48-#49塔导、地线及杆塔拆旧施工时跨越35kV大象线#6-#7塔，安全距离不足需停电配合        （备注：110kV朝大II回线#48-#49塔档距为1021m，停电后优先拆旧导、地线及#49塔临近带电的部分从而缩短停电时间）\n2、110kV朝大II回线N11-N13塔段跨越35kV大象线N47-N48杆段\n3、拆除110kV朝大II回线N11-N13塔段导地线110kV朝大II回线N11-N13塔段跨越10kV175甘寨线39-41杆段\n4、拆除110kV朝大II回线N11-N13塔段导地线110kV朝大II回线N11-N13塔段跨越10kV175甘寨线甘寨村小寨河台变0.4kV线路1-4至1-5杆段。\n","2025年7月15日 8:00","2025年7月15日 16:00","象达村、营坡村、坝头村、赧洒村、朝阳村、帕掌河村、小米地村、勐蚌村、迤沙寨村、坡头田村、邦工村、大场村、芹菜塘村、甘寨村、棠梨坪村"]
[16,"110kV镇安变电站","110kV镇安变电站10kV028月亮田线47A23号杆真空断路器","更换10kV月亮田线47A24号杆至长滚塘变线路悬式绝缘子72片，针式绝缘子30只。（电杆共16基，双杆9基，单杆7基）","2025年7月24日 12:00","2025年7月24日 19:00","杨家寨2号变、品斛堂专变、极斛专变、三江口林场专变、振兴茶厂专变、宏建公司专变、龙炬公司专变、长滚塘变"]
[17,"35kV象达变电站","35kV象达变10kV173朝阳线线1号杆真空断路器","10kV173朝阳线与10kV马栗田Ⅱ回牵手联络工作，需安装真空断路器2台，高压计量1组，架设10kV线路90米。","2025年7月25日 12:00","2025年7月25日 18:00","营坡村（大窝子变、中闵商贸有限公司专变）、赧洒村（岔路田变、扁练变、云南九巨龙建设投资集团有限公司专变、云南熙然建筑有限公司）朝阳村、坡头田村、迤沙寨村。"]
[18,"35kV象达变电站","35kV象达变10kV178大场线2 号塔真空断路器","10kV178大场线与10kV马栗田Ⅱ回牵手联络工作，需安装真空断路器2台，高压计量1组，架设10kV线路100米。","2025年7月25日 12:00","2025年7月25日 18:00","赧洒村（硝塘边、云南九巨龙建设投资集团有限公司专变、龙陵县国驰矿业有限公司专变）、朝阳村（朝阳街子1号变、朝阳街子2号变、移民点1号变、澡堂头变、百花寨变、大坪子变、红土坡变、台子田移动专变、苏帕河中学专变、象达镇朝阳社区石斛加工厂专变）邦工村、大场村、芹菜塘村"]
[19,"35kV腊勐变","35kV腊勐10kVE013街子线27号杆跌落式熔断器","35kV腊勐变10kVE013街子线31A2号杆“T”接新增变压器搭火","  2025年7月27日 14:00","2025年7月27日 16:00","车站变、老街子变"]