{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[3,0,9,0],[3,1,9,1],[3,2,9,2],[3,3,9,3],[3,6,5,6],[6,6,8,6],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,6,12,6],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6]]}
["保山电力昌宁分公司2025年11月1日至11月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-10-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV珠街变","10kV473庆美线箐门口支线","35kV耈街变电站—35kV珠街变电站10kV联络线线路改造，该阶段施工完成新建线路2.5km，立杆25基，拆除旧线2.5km等作业","2025年11月1日 9:00","2025年11月1日18:00","李家箐、箐门口、麦地、箐门口上寨、备务(早停晚送)"]
[{"$nulls":4},"2025年11月2日 9:00","2025年11月2日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年11月3日 9:00","2025年11月3日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年11月4日 9:00","2025年11月4日 18:00","李家箐、箐门口、箐门口上寨（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年11月5日 9:00","2025年11月5日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年11月6日 9:00","2025年11月6日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年11月7日 9:00","2025年11月7日 18:00","李家箐"]
[2,"110kV田园变","10kV025宝丰线#63-1杆真空断路器","昌宁县宗顺农副产品加工厂专变T接搭火及安装电缆分支箱","2025年11月2日 13:00","2025年11月2日 17:00","公变：小寨1号台变、小寨2号台变、盛世名苑台变，专变：昌宁县中瑞石油有限公司"]
[3,"35kV珠街变","10kV473庆美线岔河支线","35kV耈街变电站—35kV珠街变电站10kV联络线线路改造，该阶段施工完成安装真空断路器1台，立杆4基，线路架设400m，新增拉线8条，引流线搭接作业","2025年11月8日 9:00","2025年11月8日 14:00","庆美村、岔河村"]
[{"$nulls":4},"2025年11月9日 9:00","2025年11月9日 18:00"]
[4,"110kV田园变","10kV019九甲线#123杆","10kV九甲线、田达线126号杆至131号杆线路迁改（同杆双回）","2025年11月8日 9:00","2025年11月8日 19:00","九甲石头寨台变、岩子头台变、独木楼台变 专变；恒园生猪养殖场台变、免烧砖厂台变、众鑫盛生物质燃料台变、云南宁顺建筑专变、昌宁源森木材专变、盛荣养殖场、云南建投中航建设有限公司1号、2号台、红木寨隧道、高桥隧道、中国铁塔公司"]
[null,null,"10kV031田达线#123杆"]
[5,"35kV岔河变","10kV451岔铜线阿干支线","配合永昌高速35kV线路架设施工需迁改10kV岔铜线阿干支线200m线路","2025年11月9日 9:30","2025年11月9日 15:30","阿路台变、山头台变、阿路箐台变、荒田台变、大麦地台变、阿干村公所台变、下阿干台变、大寨子台变、上阿干台变、杨家山台变、河坝1号台变、河坝2号台变、背阴山台变"]
[6,"110kV田园变","10kV019九甲线（原427龙泉线112号杆真空断路器）鱼塘分支线","昌宁县田园镇九和苑基础建设项目（安装400kVA变压器T接搭火及更换T接电杆一基）","2025年11月9日 10:00","2025年11月9日 16:00","八甲台变、鱼塘台变、马道子台变、槐树台变"]
[7,"35kV耈街变","10kV464珠街线八卦山支线","35kV耈街变电站—35kV珠街变电站10kV联络线线路改造新建线路与八卦山支线搭火作业","2025年11月10日 9:00","2025年11月10日 18:00","老街子台变、水炉下寨台变、松坡林台变、大土毒1号台变、大土毒2号台变、龙家山1号台变、龙家山2号台变、龙滩台变、黄家台变、茶花箐台变、八卦山林场台变"]
[8,"35kV大田坝变","10kV414清新线清河村中寨支线","专变T接搭火","2025年11月14日 12:00","2025年11月14日 13:00","清河村中寨台变、清河村青储饲料厂（专变）"]
[9,"35kV耈街变","10kV463水炉线虎街子2号台变支线","10kV线路对地安全距离不足整改，在10kV虎街子2号台变支线#3-4杆间新增电杆1基","2025年11月18日 9:00","2025年11月18日 18:00","虎街子2号台变"]