{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力腾冲分公司2025年11月1日至11月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-10-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV西山坝变电站","10kV029闫家冲线2号高压分支箱支线","腾冲市公安局施工专变迁移电缆","2025年11月1日 9:00","2025年11月1日 13:00","腾冲市看守所、六三八单位、景福公墓专变"]
[2,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线灯草坝支线","用户建房，线路在用户建房地基上，需迁移电杆","2025年11月5日 9:00","2025年11月5日 18:00","灯草坝台变、猴桥镇猴桥社区村民委员会、猴桥河心台变）"]
[3,"35kV猴桥变电站","10kV471猴桥村线","猴桥变10kV471猴桥村线路改造工程（可靠性提升工程项目）","2025年11月6日 9:00","2025年11月18日 19:00","小杂河变台、沙家坝变台、窦家桥变台、猴桥街子变台、麻栗坝变台、长塘变台、中国人民解放军31643部队变台、猴桥社区村民委员会专变、腾冲公路分局专变、云南基越建筑工程有限公司专变"]
[4,"110kV曲石变电站","10kV048硅甸坝线干乍支线43号杆跌落式熔断器","福建省向荣建筑工程有限公司业扩专变引流线搭接","2025年11月10日 13:00","2025年11月10日 15:00","柿子树台变、山脚台变、张家社台变"]
[5,"35kV龙江三级站","10kV133二级站线135石老虎支线T麻厂支线","拆除麻厂变台10kV线路（因麻厂变台在10kV主线下方，需改道后安装麻厂变台T接跌落熔断器）","2025年11月10日 9:00","2025年11月10日 15:00","双坡变台、邵家变台、麻厂安置地变台、麻厂变台"]
[6,"35kV团田变电站","10kV034帕允线10-121号杆后段","农网消缺（对10-129号杆校杆及对10-128至10-130号杆紧线处理）","2025年11月11日 9:00","2025年11月11日 11:00","何家寨变台、下帕允变台"]
[7,"110kV古永变电站","10kV032箐口线硝水塘支线","更换智能型断路器","2025年11月11日 9:00","2025年11月11日 18:00","花水1号、2号台变、濮家寨1号、2号台变、麻栗坝台变、硝水塘台变、猴桥镇兴珲机制碳厂专变（2台变压器）。"]
[8,"110kV石头山变电站","10kV030C区线10号杆断路器后段线路","2024年农村电网巩固提升工程中和镇石头山变电站10kVC区线改造工程（10号杆至32号杆导线更换；）","2025年11月11日 8:00","2025年11月11日 20:00","腾冲恒瑞玻璃制品有限责任公司、保山交通安全技术服务有限公司。"]
[9,"110kV石头山变电站","10kV030C区线10号杆断路器后段线路","2024年农村电网巩固提升工程中和镇石头山变电站10kVC区线改造工程（22号杆至37号杆导线更换）","2025年11月12日 8:00","2025年11月12日 20:00","石头山工业园区"]
[10,"35kV永安变电站","10kV446永新线75号杆真空断路器后段线路","1、10kV446永新线79号杆直线杆改耐张杆，搭接真空断路器引流线：2、拆除10kV446永新线90-2号杆非智能型真空断路器引流线，搭接旁路引流线。（后恢复供电，采用不停电作业拆除非智能型真空断路器及安装智能型真空断路器，次日停电搭接智能真空断路器引流线及拆除旁路引流线）","2025年11月13日 9:30","2025年11月13日 11:00","新大街村-董家营台变、新大街村-高家湾台变、新大街村-河边台变、新大街村-横岭子台变、新大街村-集镇2号台变、新大街村-集镇3号台变、新大街村-集镇台变、新大街村-李家窝台变、新大街村-邵家湾台变、中坪村-村公所台变、中坪村-董家坡台变、中坪村-高家坡台变、中坪村-李家寨台变、中坪村-汤家岭台变、中坪村-汤严寨、董家德砖厂、腾冲沉淀地球酒店管理有限公司、腾冲界耀种植专业合作社、腾冲诚茂农业发展有限责任公司、石明攀"]
[11,"110kV芒棒变电站","10kV043芒棒集镇线曼乃村支线马家寨分支线1号杆柱上跌落熔断器","将马家寨台变T接由29号杆改至28号杆，做好耐张后带电接火","2025年11月13日 12:00","2025年11月13日 18:00","马家寨台变"]
[12,"110kV芒棒变电站","10kV045杨家河线62号杆杆上跌落熔断器","集镇支线1号杆至10号杆林木障碍清理，清砍距离0.8千米","2025年11月13日 12:00","2025年11月13日 15:00","集镇1号、集镇2号、集镇3号"]
[13,"110kV古永变电站","10kV036集镇线下街集镇4号台变支线1号杆真空断路器后段线路。","业扩新装搭接引流线","2025年11月13日 12:00","2025年11月13日 14:00","猴桥镇人民政府专变、下街集镇4号、下街集镇8号台变，鸿胤大酒店专变、下街村村民委员会专变。"]
[14,"110kV石头山变电站","1、10kV030C区线34号杆断路器后段线路；\n2、10kV021古林线19号杆断路器后段线路.","2024年农村电网巩固提升工程中和镇石头山变电站10kVC区线改造工程（37号杆至46号杆导线更换）","2025年11月13日 8:00","2025年11月13日 20:00","石头山工业园区"]
[15,"35kV永安变电站","10kV446永新线75号杆真空断路器后段线路","搭接10kV446永新线90-2号杆智能型真空断路器引流线及拆除13日搭接旁路引流线","2025年11月14日 15:30","2025年11月14日 17:30","新大街村-董家营台变、新大街村-高家湾台变、新大街村-河边台变、新大街村-横岭子台变、新大街村-集镇2号台变、新大街村-集镇4号台变、新大街村-集镇台变、新大街村-李家窝台变、新大街村-邵家湾台变、中坪村-村公所台变、中坪村-董家坡台变、中坪村-高家坡台变、中坪村-李家寨台变、中坪村-汤家岭台变、中坪村-汤严寨、董家德砖厂、腾冲沉淀地球酒店管理有限公司、腾冲界耀种植专业合作社、腾冲诚茂农业发展有限责任公司、石明攀"]
[16,"35kV蒲川变电站","10kV493米果线75号杆真空断路器","断开10kV493米果线124号杆T接米果烤烟房专变引流线（停电安装493米果线与495向阳线牵手真空断路器）","2025年11月14日 12:00","2025年11月14日 14:00","清河村、米果村、龙朝村沿线用户"]
[17,"35kV北海变电站","35KV北海变电站10kV043双海线双海支线","10kV043双海线双海支线10-51号杆至10-60号杆清障、10-99号杆智能真空断路器搭接引流线。清砍10kV线路约0.4KM","2025年11月14日 9:00","2025年11月14日 12:00","岗峨中村变、新寨变、孟家寨变、挑坡变、宝能1号箱变、宝能4号箱变、宝能8号箱变、邵营1号变、邵营2号变、水沟变、岳赵变、柴家营变、海口1号变、海口2号变、邵营抽水专变、海口抽水专变、北海湿地专变、郑德宗专变"]
[18,"110kV芒棒变电站","10kV043芒棒集镇线曼乃村支线小曼乃分支线2号杆柱上跌落熔断器","更换小曼乃台变（S9-400）","2025年11月15日 12:00","2025年11月15日 15:00","小曼乃台变"]
[19,"110kV芒棒变电站","10kV045杨家河线55号杆杆上跌落熔断器","文家塘支线1号杆至11号杆、大地新村分支线10-1至10-12号杆林木障碍清理","2025年11月16日 12:00","2025年11月16日 16:00","文家塘变、大地新村变、上营中学专变"]
[20,"110kV石头山变电站","10kV013中营线垦荒社分支线1号杆断路器后段线路.","垦荒社台区125 kVA变压器增容为315kVA变压器（业扩工程）","2025年11月17日 9:00","2025年11月17日 17:00","旺悦莓公司、垦荒社沿线用户"]
[21,"110kV石头山变电站","10kV031二中线","农网改造（更换79号杆至81号杆横档及导线）","2025年11月17日 8:30","2025年11月18日 20:30","小山脚2号变、小山脚3号变"]
[22,"35kV蒲川变电站","10kV495向阳线83号杆真空断路器","1、拆除10kV495向阳线89号杆真空断路器；2、将118号杆跌落熔断器更换为真空断路器；3、拆除140号杆跌落熔断器","2025年11月18日 12:00","2025年11月18日 15:00","向阳村、清河村曼海变台、清河集镇2号变台，杨帆公司8台公变、2台专变"]
[23,"35kV北海变电站","10kV042花园线10-26号杆真空断路器后段线路","35kV北海变电站10kV042花园线10-43号杆安装智能真空断路器直线杆改耐张杆后搭接引流线（现场勘查后无法带电作业）","2025年11月18日 9:00","2025年11月18日 12:00","打苴李家寨，打苴东山，打苴番徐寨，打苴马家园，打苴横寨，打苴大寨，打苴塘子河1号，打苴塘子河2号，打苴孙家寨，花园麻梨山，花园柞木树，花园杜家湾，花园康何\n、清清养殖场，福德生物，打苴垃圾焚烧厂，腾冲鑫稳农业旅游开发有限公司，腾冲市北海镇花园村烤烟房，腾冲云海蜂业有限公司，花园水库，新宇生物，腾冲市越达城市投资发展集团有限公司。"]
[24,"110kV古永变电站","10kV032箐口线229号杆真空断路器后端线路","新装智能型真空断路器","2025年11月18日 9:00","2025年11月18日 19:00","大树脚1号、2号台变、箐口林场专变、刘家寨台变、板桥台变、梁本孝专变、河头3号、2号、1号台变、中国铁塔专变"]
[25,"35kV勐连变电站","10kV423勐连电站线","10kV423勐连电站线56号杆安装智能真空断路器","2025年11月19日 9:00","2025年11月19日 15:00","下勐连社区（老秧田台变、董家寨台变、陈家寨台变、朱家寨台变、董家山台变、姚家寨台变、何家寨台变、富裕村台变）腾冲市腾胜木制品厂、腾冲市何礼彬木材厂、腾冲中石油昆仑燃气有限公司"]
[26,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（可靠性提升工程项目）","2025年11月24日 9:00","2025年11月24日 11:00","中国铁塔股份有限公司专变（2台变压器），（灯草坝支线：灯草坝台变、猴桥镇猴桥社区村民委员会、猴桥河心台变）、腾冲景达养殖有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司专变、余家寨台变、腾冲贸安投资开发有限公司专变、腾冲瑞兴国际物流有限公司专变（2台变压器），腾冲大潮汕建设有限公司、猴桥镇政府黑泥塘显示屏专变、腾冲鸿颐达商贸有限公司专变、腾冲市商务局专变（黑泥塘）、蔡家寨变台、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲实兴邦投资开发有限公司（4台变压器），腾冲市商务局专变、腾密物流公司专变、国门警务室公变、旺达免烧砖厂专变、云南广成工程建设有限公司、中国移动专变（黑泥塘），蔡文辉专变、中国人民解放军31643部队（双溪湖），张宏明专变、腾冲市口岸管理中心专变、腾冲公路分局（隧道口），中国移动专变（隧道口），缅甸天山公司、边境线路"]