{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,6,6,6]]}
["保山电力永昌分公司2025年11月1日至11月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-10-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV丙麻变","10kV414丙麻集镇线","1、03号杆安装智能真空断路器、36号塔安装智能真空断路器（与10kV415阿正寨线同杆）安装验电环；2、在46号杆至47号杆之间新增15m电杆1基，在46-1号杆安装智能真空断路器；3.拆除44号杆跌落式熔断器，并恢复引流","2025年11月8日 9:00","2025年11月8日 13:00","公变：10台；专变：10台，涉及丙麻村"]
[2,"35kV丙麻变","10kV415阿正寨线","1、05号杆安装智能真空断路器、45号杆安装智能真空断路器（与10kV414丙麻集镇线同杆）；2、河新村林业站支线80-17-8号杆安装变压器搭头","2025年11月8日 9:00","2025年11月8日 13:00","公变：39台，涉及白玉村6台、迭水村8台、上庙村20台、丙麻村5台 \n专变：8台"]
[3,"35kV金鸡变","一、10kV442金鸡村线1号环网柜；\n二、10kV442金鸡村线42-1杆断路器","一、42-1号杆至42-5号杆导线更换、金具更换、铁附件安装；N10号塔、N32-3号杆配电自动化安装；拆除旧断路器；N42号塔配电自动化安装\n二、42-5号杆至42-19号杆导线更换、金具更换、铁附件安装","2025年11月8日 10:00","2025年11月8日 18:00","板桥组公变10台：仁官1变、田心2变、仁官2变、板桥6变、板桥5变、田心1变、板桥7变、板桥8变、板桥10变、板桥19变；\n金鸡组公变15台：司法所、美丽乡村1#、2#、马房、育德新村、育德1#、2#、3#、营门口、八大营1#、2#、木瓜村、水头村、何家庄、庄房；用户专变16台（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年11月9日 9:00","2025年11月9日 18:00"]
[4,"110kV杏花变","10kV024朝阳路线朝阳路1号箱变环网柜2号柜","更换朝阳路7号分支箱至同仁街6号分支箱电缆及制作插件","2025年11月8日 13:00","2025年11月8日 16:00","公变4台：八一路1号公变、朝阳路3号公用箱变、朝阳路4号公变、朝阳路2号公用箱变；专变4台"]
[5,"110kV下村变","10kV081郎义线N48号塔断路器、N51号杆断路器","50号杆T郎义4号变支线N50-1号塔配电自动化安装；拆除旧断路器","2025年11月10日 10:00","2025年11月10日 18:00","停电公变7台：郎义1变、郎义2变、郎义3变、郎义4变、乌龙1变、乌龙4变、邢家湾2变；用户专变5台"]
[6,"35kV金鸡变","10kV054罗板线罗板大寨子支线44-19-14号杆真空断路器","在10kV054罗板线罗板大寨子支线44-19-18号杆至44-19-18-1号杆之间新立一基12m电杆","2025年11月11日 10:00","2025年11月11日 12:00","罗板大寨子台变、罗板小寨子台变"]
[7,"35kV沙坝变","10kV061石西线309号杆真空断路器","10kV061石西线312号电杆迁移位置","2025年11月12日 11:00","2025年11月12日 17:00","桤木林村、大田村，公变19台"]
[8,"35kV沙坝变","10kVS417板桥集镇东线6塔真空断路器","42塔配电自动化安装；拆除49杆断路器","2025年11月13日 10:00","2025年11月13日 18:00","停电公变13台：妻贤4变、妻贤2变、妻贤3变、妻贤赵官9变、北汉庄3变、板桥12变、板桥18变、板桥9变、板桥11变、板桥21号变、板桥13变、板桥20变、板桥4变；\n用户专变15台"]
[9,"35kV沙坝变","10kVS418远征路线","配合10kVS417板桥集镇西线6号杆安全隐患整改工作（工作地段同杆双回）\n5号杆安全隐患整改（与10kVS417板桥集镇东线同杆双回架设），将原5号杆15米杆更换为18米杆","2025年11月13日 9:00","2025年11月13日 15:00","保山西庄建材实业有限责任公司（报停），小磨章公变"]
[10,"35kV金鸡变","10kV443宝鼎寺线N21号杆断路器","一、N35-1号杆配电自动化安装、拆除跌落式熔断路、校杆；\n二、N35-58号杆配电自动化安装、拆除跌落式熔断路、校杆\n三、N70号杆配电自动化安装；拆除旧断路器1组","2025年11月15日 13:00","2025年11月15日 18:00","停电公变26台：窑匠坝1#、大洼子、土瓜坟、大平地1#、2#、 关财山、街子坡1#、2#、大荒田1#、2#、大水井、萝卜山、喜鹊林、石灰窑、磨石坎、冷饭坡、揽坡、莽龙1#、2#、小松1#、2#、甫家1#、2#、罗寨、清水沟、孔家湾；用户专变9台"]
[11,"35kV沙坝变","10kVS413水寨线N86-82号杆断路器","N86-82号杆直线开断后，配电自动化安装引流搭接","2025年11月17日 13:00","2025年11月17日 17:00","停电公变6台：官坡1变、官坡2变、新华村2变、新华村1变、陈家田1变、陈家田2变；用户专变6台"]
[12,"35kV瓦渡变","10kV072丙麻大坝线","供电所：1、原27-1号杆智能化真空断路器移至27-1号杆新装一台 ；2、主干线27-19号三联杆安装智能化真空断路器1台；3、杨家岩子支线27-15号三联杆跌落式熔断器更换为智能化真空断路器1台； 4、27-25号杆安装智能化真空断路器1台；5、安装避雷器安装8组\n变修所：开展35kV瓦渡变10kV丙麻大坝线072断路器间隔预试定检工作","2025年11月21日 8:30","2025年11月21日 15:30","公变34台，专变9台\n（土官村20台、三坪村14台）"]
[13,"110kV长岭岗变","10kV031青堡路线、10kV032昌宁园线","1、新建10kV031青堡路线14号杆至10kV031青堡路线15号杆10kV绝缘导线1档及电源搭接；\n2、新建10kV031青堡路线17号杆至10kV031青堡路线18号杆10kV绝缘导线1档及电源搭接；\n3、拆除10kV031青堡路线14号杆至17号杆10kV绝缘导线3档","2025年11月21日 9:00","2025年11月21日 14:00","辛街供电组8台（阿今白梨坡1#、阿今中寨坡脚2#、阿今中寨小学3#、阿今大地4#、阿今龙井田5#、阿今小鱼塘6#、阿今沙子坡7#、阿今泥莫8#）"]
[14,"35kV瓦渡变","10kV073垭口村线","供电所：1、取消主干线133号杆跌落式熔断器，121号安装一台智能型真空断路器；2、将花岩子支线17.1号杆跌落式熔断器更换为智能型真空断路器；3、将芒山支线91号杆跌落式熔断器更换为智能型真空断路器\n变修所：开展35kV瓦渡变10kV哑口村线073断路器间隔预试定检工作","2025年11月22日 11:30","2025年11月22日 16:30","公变60台，专变14台\n（荒田村、浪坝村、平林子村、安和村、水沟村、哑口村）"]
[15,"35kV瓦渡变","10kV075水沟村线","供电所：1、在主干线96号杆安装智能化真空断路器1台；2、拆除原46号杆真空断路器，移至43号杆白岩子支线；3、在主干线96号杆安装智能化真空断路器；4、白岩子支线水库变压器安装断路器搭头\n变修所：开展35kV瓦渡变10kV水沟村线075断路器间隔预试定检工作","2025年11月23日 11:30","2025年11月23日 17:30","公变38台，专变8台\n（瓦渡村、瓦渡中寨、荒田村、打坪村、水沟村）"]