{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,6,12,6],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[14,2,17,2],[14,3,17,3],[14,6,17,6],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,6,23,6],[25,0,31,0],[25,1,31,1],[25,2,31,2],[25,3,31,3],[25,6,31,6],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,6,35,6],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,6,37,6]]}
["保山电力施甸分公司2025年11月1日至11月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-10-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV七0七变","011永保线","拆除011永保线G24-2号杆与35kV太平变10kV436太平线旧联络开关","2025年11月2日 14:00","2025年11月2日 16:00","永保行政村、大山脚行政村、大箐脚行政村"]
[2,"35KV太平变","436太平线椅子山支线","1.在G29号杆新增436与011联络开关\n2.椅子山支线G27-50号杆至G27-53号安全隐患整改。\n3.椅子山支线27-85号杆加装避雷器1组\n4.椅子山支线27-121号杆加装避雷器1组","2025年11月2日 8:00","2025年11月2日 12:00","一碗水台变、东别银梅养殖场台变、白岩寺台变、仙鹅台变、洋邑坪1#台变、洋邑坪2#台变、施甸县由旺镇躲安村村民委员会、下仕官台变、上仕官台变、勐波河台变、灯塔田台变、施甸县太平镇地理村村民委员会台变、李山台变\n、地理脉台变、沙子坡台变、下西山台变、大山后台变、浦马山台变、洞门坡台变、十字路烤群、金瑞种业台变、上西山台变、上西山2#台变、椅子山大寨子台变、土锅山台变"]
[3,"35kV仁和变","166四大山线","1.16#杆移杆及15#杆至17#杆导线更换\n2.在18#杆施甸县红润农业发展有限公司专变T接电源线拆除及21#杆施甸县红润农业发展有限公司专变T接电源线搭接。                           3.在147+2#杆工程电源线搭接（35kV仁和变10kV166四大山线与35kV甸阳变10kV428张家线联络） \n4.在风吹山支线127-4#杆、127-8#杆安装线路避雷器各1组。              \n5.在大麦地坪子支线111-11#杆安装线路避雷器1组。             6.在5#杆、78-30#杆、88杆新装智能真空断路器各1组","2025年11月7日 8:30","2025年11月7日 16:30","交邑行政村，杨家山行政村，丛杆行政村，菠萝登行政村，茨菇行政村"]
[4,"35kV仁和变","165仁和线","10kV165仁和线16#杆移杆","2025年11月8日 12:00","2025年11月8日 18:00","仁和行政村，热水塘行政村，复兴行政村，勒平行政村"]
[5,"110kV七0七变","013小官市线王家山支线","王家山台变支线G3#杆对施甸县水长乡平场子社区股份经济合作联合社养鸡场400KVA专变高压业扩电源搭接","2025年11月8日 8:30","2025年11月8日 10:30","王家山台变"]
[6,"35kV甸阳变","428张家线","更换8-49#至8-55#杆导线392米，新增加智能型真空断路器一台","2025年11月8日 8:30","2025年11月8日 16:30","上角里台变、大竹棚1#台变，大竹棚2#台变、大楼子台变、小田坝台变、气象专变、施甸县商佳益农产品种植专业合作社、云南骏洁环卫有限公司专变、施甸县聚丰工程设备有限公司专变"]
[7,"35kV太平变","433东蚌线青龙山支线","青龙山支线G136-24号杆移位并更换为15米电杆","2025年11月10日 12:00","2025年11月10日 16:00","鱼塘山台变、老白岩台变、二台井台变、红坡头台变、马鞍山台变、青龙山台变、施甸县太平镇东蚌村股份经济合作联合社"]
[8,"35kV甸阳变","422木老元线龙潭支线","龙潭支线G-14号杆组装跌落熔断器一组，14号杆至16号杆电杆组立，导线展放","2025年11月10日 9:00","2025年11月10日 19:00","龙潭台变、新寨台变、鲁家寨台变、云南建投第一水利水电建设有限公司"]
[9,"35kV姚关变","460大岭岗线","大岭岗支线99号杆至90号杆更换导线及绝缘子","2025年11月10日 9:00","2025年11月10日 19:00","马鞍山、李打寨1号、李打寨2号、施甸县公路分局（滴水崖）、施甸县高原电力（白停晚供）"]
[{"$nulls":4},"2025年11月11日 9:00","2025年11月11日 19:00"]
[10,"35kV姚关变","460大岭岗线","马鞍山支线81-7号杆引流线搭接。77号杆至78号杆新组立15米电杆1根并搭接引流线","2025年11月12日 9:00","2025年11月12日 15:00","马鞍山台变、李打寨1号台变、李打寨2号台变、施甸县高原电力台变"]
[11,"35kV甸阳变","422木老元线新寨支线","新寨支线16号杆至22号杆电杆组立，导线展放","2025年11月11日 9:00","2025年11月11日 19:00","新寨台变（白停晚供）"]
[{"$nulls":4},"2025年11月12日 9:00","2025年11月12日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年11月13日 9:00","2025年11月13日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年11月14日 9:00","2025年11月14日 19:00"]
[12,"35kV旧城变","041新街线老坝蛾支线","1.宝和果蔬支线专变线路迁改。         \n2.久和农业支线专变线路迁改。       \n3.施甸县旧城乡新街村村民委员会新装变压器","2025年11月15日 10:00","2025年11月15日 17:00","老坝蛾4号台变"]
[13,"35kV姚关变","457大中线鸡茨支线","1.将线鸡茨支线45-57号杆（高低压同杆）更换为FΦ190×15米（6+9）杆后移6米，开断导线做直线耐张，解决塌方位置隐患。\n2.将鸡茨支线45-57号杆至45-58号杆（高低压同杆）间新立FΦ190×15米（6+9）杆1根，开断导线做直线耐张","2025年11月15日 9:00","2025年11月15日 17:00","大平地台变、上鸡茨台变、下鸡茨台变、里歪寨1#台变、里歪寨2#台变、鸡茨新农村台变、下鸡茨2#台变、王所寨台变、施甸县康汇食品有限责任公司、施甸县大红地生猪养殖专业合作社、施甸县摆榔彝族布朗族乡鸡茨村民委员会"]
[14,"35kV何元变","092大坡脚线","更换导线及绝缘子至171-6杆真空断路器，35档线、3.1km。老线带新线","2025年11月15日 8:30","2025年11月15日 19:00","水晶宫台变\n莽城台变、大坡台变、小坡脚1#变、小坡脚2#变、大坡脚1#变、大坡脚2#变、母猪龙台变、洼寨台变大龙台变、后寨台变、刺通田台变、竹箐凹台变、思拉底台变、李子梅台变、马鞍山台变、老茶寨台变、茅草坡台变、岩子脚台变、组军门台变、施甸鹏元农业发展有限公司专变、施甸县洪波畜牧有限公司专变、保山米黄石业有限公司专变、施甸旷达国信光伏科技有限公司专变、施甸富利来石材有限公司专变、施甸富利来石材有限公司专变、施甸县蕴禾农业综合服务农民专业合作社联合社、保山施甸焯阳新能源开发有限公司专变"]
[15,"35kV甸阳变","422木老元线哈寨支线","哈寨支线3号杆装设真空断路器一组，2号杆至7号杆电杆组立，导线展放","2025年11月15日 9:00","2025年11月15日 19:00","哈寨台变、庄寨台变、小姜寨台变、姜寨台变、麻场台变、大水塘台变、大漆树台变、龙潭台变、鲁家寨台变、新寨云南建投第一水利水电建设有限公司（白停晚供）"]
[16,"35kV仁和变","167瓦房线","27-2#杆至27-6#杆段新建10kV167瓦房线、168备用线导线展放及立杆","2025年11月15日 8:30","2025年11月15日 18:30","瓦房2#台变、下角里1#台变、下角里2#台变、滇池水务专变、中石油化工专变。（白停晚供）"]
[{"$nulls":4},"2025年11月16日 8:30","2025年11月16日 18:30"]
[17,"35kV何元变","092大坡脚线后寨支线","更换导线及绝缘子，18档线，1.5km。老线带新线","2025年11月16日 8:30","2025年11月16日 19:00","茨桶田台变、后寨台变、竹箐凹台变、\n施甸富利来石材有限公司专变"]
[18,"35kV甸阳变","422木老元线姜寨支线","姜寨支线7号杆至14号杆电杆组立，导线展放","2025年11月16日 9:00","2025年11月16日 19:00","姜寨台变、麻场台变、大水塘台变、大漆树台变（白停晚供）"]
[{"$nulls":4},"2025年11月17日 9:00","2025年11月17日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年11月18日 9:00","2025年11月18日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年11月19日 9:00","2025年11月19日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年11月20日 9:00","2025年11月20日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年11月21日 9:00","2025年11月21日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年11月22日 9:00","2025年11月22日 19:00"]
[19,"35kV仁和变","167瓦房线.168备用线","新建10kV167瓦房线、168备用线导线展放及引流线搭接","2025年11月18日 8:30","2025年11月18日 18:30","小山脚台变、半坡移民搬迁台变、大山脚台变、瓦房村1#台变、瓦房村2#台变、河湾子台变、下角里1#台变、下角里2#台变、李在升专变、赵维刚专变、施甸仁瑞农业综合开发专业合作社联合社专变（2户）滇池水务专变、中石油化工专变"]
[20,"35kV华兴变","022保场西线西山支线","1.G115号杆、G116号杆更换，G115号杆至G115—1号杆导线展放，电源线搭接。更换5档线，398米。\n2.西山支线123#杆安装跌落开关一组","2025年11月22日 8:30","2025年11月22日 18:30","银滚坡台变、磨石大寨台变、磨石沟台变、和平A台变、和平B台变。"]
[21,"35kV华兴变","022保场西线西山支线","西山支线127#杆至135#杆更换电杆及导线","2025年11月23日 8:30","2025年11月23日 18:30","磨石大寨台变、和平A台变、和平B台变（白停晚供）"]
[{"$nulls":4},"2025年11月24日 8:30","2025年11月24日 18:30"]
[22,"35kV甸阳变","422木老元线上羊场支线","上羊场支线5-1-1号杆至5-1-1-19号杆导线展放","2025年11月23日 9:00","2025年11月23日 19:00","上羊场台变、大浪地台变、大岩房台变（白停晚供）"]
[{"$nulls":4},"2025年11月24日 9:00","2025年11月24日 19:00"]
[23,"35kV太平变","434等子线","1.433东蚌线、434等子线出线构架至出线铁塔引流线拆除；                   2.临时变至出线铁搭电缆搭接；3.434等子线G74#、G4#、109#杆各新装真空断路器1组","2025年11月25日 8:00","2025年11月25日 14:00","大坪子行政村、乌木行政村、绿水行政村、龙洞行政村、下坝行政村、思腊行政村、等子行政村、柳树水行政村"]
[24,"35kV太平变","435长安线","1.435长安线、436太平线出线构架至出线铁塔引流线拆除；                   2.临时变至出线铁搭电缆搭接；","2025年11月25日 15:00","2025年11月25日 19:00","绿水行政村、长安行政村、莽林行政村、蒋家行政村"]
[25,"110kV石鼓坡变","051甸头线","将打邦支线1#杆跌落开关更换为智能型断路器","2025年11月26日 9:00","2025年11月26日 17:00","袁家1#台变、袁家2#台变、羊水井1#台变、羊水井2#台变、柳水1#台变、柳水2#台变、柳水3#台变、打邦1#台变、打邦2#台变、响水1#台变、响水2#台变、响水3#台变、施甸县甸阳镇袁家村民委员会、施甸县甸阳镇袁家村民委员会"]
[26,"35kV姚关变","460大岭岗线152号杆与35kV旧城变电站10kV041新街线联络开关","断开35kV旧城变电站10kV041新街线联络开关，恢复35kV姚关变电站10kV460大岭岗线转供电","2025年11月28日 10:00","2025年11月28日 10:30","荒田台变、城墙台变、大岭岗台变、湾子田台变、大关箐1号台变、大关箐2号台变、平场地台变、平头田台变、芹菜塘台变、栗柴坡台变、大岭岗洋火塘台变、施甸县公路分局（滴水崖）、中国铁塔（大岭岗）、新南家庭农场"]
[27,"35kV姚关变","459白云线","1.46号杆更换跌落开关为智能断路器1台\n2.37号杆、47-9-6号杆、47-9-15杆安装线路避雷器各1组","2025年11月29日 9:00","2025年11月29日 19:00","稗子田道班、石门坎台变、三个山台变、百草林台变、关东村台变、尖山茶厂1厂、尖山茶厂2厂、 中国铁塔、尖山茶厂3厂、水平台变"]